У Т В Е Р Ж Д А Ю

Директор  М У П Э С г.Дивногорска

_____________________Горбунов  В.А..

“___”  ________________ 2017г.

ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК

Капитального, текущего ремонта и технического обслуживания на воздушных линиях 0,4кв

по МУПЭС г. Дивногорска на 2017г.

| N п/п | Диспетчерское наименование линии | Протя- жёность линии км | Матер. опор кол-во шт | Год ввода в экспл | Год послед кап. ремонт | Год последнТекущ. ремонта | МЕСЯЦ ГОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Янв. | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авгус | Сент | Октяб | Нояб | Декаб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | от ТП-2/101-3 | 1,16 | ж/б.24 | 1961 | 2011 | 2013 |  |  |  | Т-1, |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |
| 2. | от ТП-3/101-3 | 1.48 | дер.3 ж/б 21 | 1961 | 2011 | 2009 |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |
| 3. | от ТП-2/101-4 | 0,08 | ж/б. 4 | 1995 | 1997 | - |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |
| 4. | от ТП-5/101-4 | 0,17 | ж/б 3 | 2002 | 2004 | - |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |
| 5. | от ТП-1/101-7 | 0,648 | ж/б. 16 | 1971 | - | 2013 |  |  | Т-2 |  | Т-1, |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
| 6. | от ТП-15/101-10 | 3,04 | ж/б. 77 | 1972 | 2001 | 1999 |  |  | Т-2 |  | Т-1, |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
| 7. | от ТП-13/104-1-5 | 0,13 | ж/б. 3 | 1988 | 1995 | 2013 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |
| 8. | от ТП-1/104-3-4 | 0,105 | ж/б 5 | 1980 | 2002 | - |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
| 9. | от ТП-2/104-3 | 1.12 | ж/б. 28 | 1968 | - | 2013 | Т-1, |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |
| 10. | от ТП-4/104-3-4 | 1,04 | ж/б. 32 | 1973 | 2002 | 2010 |  | Т-2 |  | Т-1, |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
| 11. | от ТП-6/104-3 | 5.3 | ж/б. 28 Дер.1 | 1967 | 2011 | 2003 |  |  |  | Т-1, |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12. | от ТП-7/104-3 | 1,2 | ж/б 30 | 2000 | 2013 | 2002 |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |
| 13. | от ТП-5/104-3-4 | 0,645 | ж/б. 18 | 1979 | 1999 | 2010 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |
| 14. | от ТП-9/104-3-4 | 0,96 | ж/б. 35 | 1964 | 2011 | 2004 |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
| 15. | от ТП-10/104-3-4 | 1,125 | ж/б. 25 | 1965 | 2005 | 2004 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |
| 16. | от ТП-11/104-3-4 | 1.96 | дер.1 ж/б. 49 | 1975 | 2011 | 2003 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 17. | от ТП-12/104-3-4 | 0,2 | ж/б 6 | 1978 | 2005 | 2004 |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
| 18. | от ТП-14/104-3 | 0.57 | ж/б. 16 | 1969 | 1985 | 2010 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |  |
| 19. | от ТП-15/104-3 | 0,8 | ж/б.22 | 1975 | - | 2004 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |  |
| 20. | от ТП-19/104-3-4 | 6,9 | дер.1 ж/б. 95 | 1971 | 2011 | 2004 |  |  |  | Т-1, Т-3 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
| 21. | от ТП-21/104-3 | 2,91 | дер.1 ж/б.26 | 1994 | 2011 | 2004 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |
| 22. | от ТП-24/104-3 | 0,48 | ж/б. 11 | 1973 | 1999 | 2002 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |
| 23. | от ТП-3/104-4 | 3,15 | дер.2 ж/б 91 | 2000 | 2011 | 2003 |  |  |  |  |  |  | Т-1, Т-3 |  |  |  | Т-2 |  |
| 24. | от ТП-6/104-4 | 1,92 | ж/б. 47 | 1961 | 2011 | 2004 |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 25. | от ТП-9/104-4 | 2.35 | ж/б. 37 | 1962 | 2013 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |
| 26. | от ТП-1/104-1-5 | 1.52 | ж/б. 28 | 1964 | 1994 | 2004 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
| 27. | от ТП-2/104-1-5 | 3,04 | ж/б. 24 | 1964 | 2013 | 2010 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
| 28. | от ТП-3/104-1-5 | 1,8 | ж\б 18 | 1998 | 2014 | 2003 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
| 29. | от ТП-8/104-1-5 | 0.92 | ж/б.25 | 1995 | 2004 | 2004 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
| 30. | от ТП-10/104-1-5 | 0,81 | ж/б. 11 | 1974 | 1999 | 2004 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
| 31. | от ТП-11/104-1-5 | 1,36 | ж/б.40 | 1974 | 2004 | 2013 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
| 32. | от ТП-14/104-5-1 | 0.4 | ж/б 13 | 1964 | 2007 | 2004 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  |  | Т-2 |
| 33. | от ТП-1/104-6 | 0,32 | ж/б. 9 | 1966 | 1999 | 2003 |  |  |  | Т-1, Т-5 |  |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |
| 34. | от ТП-3/104-3-6 | 2.29 | ж/б. 45 | 1966 | 2001 | 2004 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
| 35. | от ТП-5/104-6 | 4,34 | ж/б.116 | 1968 | 1998 | 2004 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |
| 36. | от ТП-6/104-6/110--3 | 1,6 | ж/б. 33 | 1995 | 2005 | 2004 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |
| 37. | от ТП-9/104-6-7 | 1,28 | ж/б. 26 | 1967 | 2003 | 2004 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |
| 38. | от ТП-11/104-6 | 2,34 | ж/б. 38 | 1971 | 2000 | 2004 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |
| 39. | от ТП-17/104-6/110-2-3 | 0,64 | ж/б 19 | 1965 | - | 2004 |  |  | Т-1, Т-4, Т-5 | Т-2 |  | Т-8 |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 40. | от ТП-22/104-3-6 | 0,44 | ж/б. 16 | 1982 | - | 2004 |  |  |  | Т-1, Т-5 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
| 41. | от ТП-23/104-6 | 0,89 | ж/б. 13 | 1975 | 2010 | 2004 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
| 42. | от ТП-2/104-7 | 1.6 | ж/б.14 | 1968 | 2014 | 2004 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
| 43. | от ТП-3/104-7 | 4,96 | ж/б. 82 | 1968 | 2014 | 2004 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
| 44. | от ТП-5/104-7 | 0,53 | ж/б. 18 | 1967 | - | 2010 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
| 45. | от ТП-1/104-8 | 2,91 | ж/б. 44 | 1967 | - | 2002 |  |  | Т-1 |  | Т-8 | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |
| 46. | от ТП-2/104-8 | 1,16 | ж/б. 31 | 1967 | 2005 | 2004 |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |
| 47. | от ТП-4/104-8/110-3 | 2.2 | ж/б. 58 | 1987 | 2005 | 2004 |  |  |  | Т-1, Т-5 | Т-8 |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
| 48. | от ТП-6/104-8 | 0.52 | ж/б. 19 | 1967 | 2000 | 2004 |  |  | Т-1, Т-5 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |
| 49. | от ТП-8/104-8/110-2-3 | 1.27 | ж/б 25 | 1986 | 2005 | 2004 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  | Т-8 |  |  |  | Т-1 |  |
| 50. | от ТП-1/104-9-4 | 0.28 | ж/б. 10 | 1983 | 2012 | 2004 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
| 51. | от ТП-1/104-10 | 0,452 | ж/б. 16 | 1979 | 2003 | 2004 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
| 52. | от ТП-2/104-10 | 0,675 | ж/б. 28 | 1982 | 2004 | 2004 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
| 53. | от ТП-2/105-8 | 0,36 | ж/б. 8 Дер.2 | 1964 | 2011 | 2001 |  |  |  |  | Т-1, Т-3 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
| 54. | от ТП-3/105-8 | 4,6 | дер.4 ж/б. 37 | 1967 | 2011 | 2004 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
| 55. | от ТП-4/105-8 | 0,457 | ж/б. 12 | 1964 | 2011 | 2001 |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-8 | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
| 56. | от ТП-5/105-8 | 0,4 | ж/б 8 | 1967 | 2011 | 2004 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
| 57. | от ТП-7/105-8 | 2,58 | ж/б 18 | 1980 | 2011 | 2001 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
| 58. | от ТП-8/105-8 | 0,646 | ж/б 11 | 2001 | 2011 | 2004 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
| 59. | от ТП-9/105-8 | 0,105 | ж/б 3 | 1971 | - | 2001 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
| 60. | от ТП-10/105-8 | 2,621 | ж/б 55 | 1971 | 2011 | 2004 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
| 61. | от ТП-11/105-8 | 2,88 | ж¦/б 31 дер. 2 | 1971 | 2011 | 2004 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
| 62. | от ТП-13/105-8 | 0,75 | ж/б 19 | 1964 | 2011 | 2004 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
| 63. | от ТП-15/105-8 | 1,625 | ж/б 38 | 1971 | 2011 | 2004 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
| 64. | от ТП-16/105-8 | 0.08 | ж/б 2 | 2007 | - | - |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
| 65. | от ТП-17/105-8 | 1.62 | дер.6 ж/б 7 | 1971 | 2012 | 2004 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
| 66. | от ТП-9/105-2-3 | 0.55 | Дер.5 | 2004 | - | - |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
| 67. | от ТП-1/105-3 | 1.11 | ж/б 17 | 2005 | 2010 | - |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
| 68. | от ТП-3/105-8-3 | 1,67 | ж/б. 26 | 1963 | 2011 | 2004 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
| 69. | от ТП-6/105-3 | 0.34 | дер.2 ж/б 6 | 2004 | 2010 | - |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
| 70. | от ТП-7/105-3 | 1,695 | ж/б 22 | 1974 | 2010 | 2003 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
| 71. | от ТП-8/105-3 | 8.24 | Дер. 2 ж/б 44 | 1974 | 2010 |  |  |  |  | Т-1, Т-3 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 72. | от ТП-9/105-3 | 2.24 | ж/б 41 | 1974 | 2010 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
| 73. | от ТП-11/105-3 | 1.96 | ж/б.44 | 1974 | 2010 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
| 74. | от ТП-1/105-4 | 4,12 | дер.12 ж/б 46 | 1968 | 2010 | 2004 |  |  | Т-1, |  |  | Т-2 |  | Т-1, |  |  |  |  |
| 75. | от ТП-3/105-4 | 2,497 | дер.6 ж/б 52 | 1975 | 2010 | 2004 |  |  | Т-1, |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
| 76. | от ТП-6/105-4 | 3,16 | дер.5 ж/б 71 | 1969 | 2010 | 2004 |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
| 77. | от ТП-7/105-4 | 7,31 | дер.6 ж\б 60 | 1967 | 2010 | 2004 |  |  | Т-1, |  |  | Т-2 | Т-8 | Т-1, |  |  |  |  |
| 78. | от ТП-9/105-4 | 2,71 | дер.5 ж\б 25 | 1975 | 2013 | 2013 |  |  | Т-1, |  |  | Т-2 | Т-8 | Т-1, |  |  |  |  |
| 79. | от ТП-10/105-4 | 0.3 | ж/б 5 | 2010 | 2013 |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
| 80. | от ТП-11/105-4 | 4,0 | Дер.2 Ж\б 66 | 2000 | 2012 | 2004 |  |  | Т-1, |  |  | Т-2 |  | Т-1, |  |  |  |  |
| 81. | от ТП-13/105-4 | 0.024 | дер. 2 ж/б 3 | 2008 | - | - |  |  | Т-1, |  |  | Т-2 |  | Т-1, |  |  |  |  |
| 82. | от ТП-25/105-4 | 1.4 | Дер.1 ж/б 10 |  | 2010 |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 | Т-8 | Т-1 |  |  |  |  |
| 83. | от ТП-1/105-6 | 3,88 | ж\б 64 дер.13 | 1997 | 2013 | 2004 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
| 84. | от ТП-3/105-6 | 1.3 | Дер.29 ж/б 6 | 1991 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
| 85. | от ТП-7/105-6 | 5.9 | ж/б 54 дер.50 | 1991 | 2013 | 2010 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
| 86. | от ТП-8/105-6-7 | 1,45 | ж/б 27 дер.4 | 1996 | 2013 | 2004 |  |  |  |  |  |  | Т-1, Т-8 |  | Т-2 |  |  |  |
| 87. | от ТП-9/105-6 | 0.12 | ж\б 4 | 2002 | 2013 | 2004 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
| 89. | от ТП-15/105-6 | 0.805 | ж/б 14 |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
| 90. | от ТП-16/105-6 | 0.125 | ж/б 4 | 2006 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
| 91. | от ТП-20/105-6 | 0.144 | ж/б 5 | 2004 | 2013 | - |  |  |  |  |  |  | Т-1, Т-8 |  | Т-2 |  |  |  |
| 92. | от ТП-3/105-7 | 3,45 | ж/б 48 дер.11 | 1994 | 2013 | 2004 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
| 93. | от ТП-5/105-7 | 0.32 | ж/б 4 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
| 94. | от ТП-12/105-7 | 0.88 | ж/б 15 | 1997 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 95. | от ТП-16/105-7 | 6,11 | дер.1 ж/б 48 | 1987 | 2012 | 2004 |  |  |  |  |  |  | Т-1, Т-3, Т-8 |  | Т-2 |  |  |  |
| 96. | от ТП-21/105-7 | 1.04 | ж/б 48 | 2004 | 2013 | - |  |  |  |  |  |  | Т-1, Т-8 |  | Т-2 |  |  |  |
| 97. | от ТП-22/105-7 | 0.546 | ж/б 19 | 2005 | 2009 | 2013 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
| 98. | от ТП-28/105-6-7 | 0.42 | ж/б 10 |  | 2011 | 2013 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
| 99. | от ТП-1/106-4 | 3,08 | дер.77 | 1998 | 2001 | 2004 |  |  |  |  |  | Т-1, Т-3 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | от ТП-1/109-1-2 | 0,66 | ж/б. 25 | 1969 | 2004 | 2003 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
| 101 | от ТП-2/109-1-2 | 2,04 | ж/б. 55 | 1966 | 2013 | 2003 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
| 102 | от ТП-3/109-1-2 | 2,64 | ж/б. 41 | 1960 | 2005 | 2004 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
| 103 | от ТП-4/109-1-2 | 2.32 | ж/б. 70 | 1972 | - | 2009 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1, Т-4 |  |  |  | Т-2 |
| 104 | от ТП-3/109-3-4 | 1,48 | ж/б. 50 | 1966 | - | 2004 |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-8 | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
| 105 | от ТП-2/109-7 | 1,64 | ж/б. 40 | 1967 | 2004 | 2004 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
| 106 | от ТП-6/109-8 | 1,72 | дер.6 ж/б 37 | 1971 | 2005 | 2003 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |
| 107 | от ТП-11/109-8 | 0.2 | совм. с ВЛ-6кв | 1970 | - | - |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
| 108 | от ТП-1/110-2 | 0,24 | дер.6 ж/б 1 | 2004 | - | - |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |
| 109 | от ТП-7/110-3/104-8 | 1,72 | ж/б. 32 | 1964 | 2012 | 2010 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  |  |  | Т-2 |
| 110 | от ТП-12/110-3 | 2,64 | ж/б. 31 дер. 1 | 1963 | 2004 | 2003 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
| 111 | от ТП-14/110-3 | 1.43 | ж/б. 59 | 1965 | 2004 | 2004 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  | Т-8 |  |  |  | Т-1 |  |

У С Л О В Н Ы Е   О Б О З Н А Ч Е Н И Я:

Т-1  -Осмотр линий эл.монтёрами  (1раз  в  6 месяцев)

Т-2   -Осмотр линий инженерно-техническими работниками (1раз  в  год)

Т-3   -Проверка состояния  деревянных опор  и  пасынков  (1раз  в  3года)

Т-4  -Проверка состояния  железобетонных опор  (1раз  в  6лет)

Т-5   -Проверка состояния металлических частей опор  (1раз в 6 лет)

Т-8  - Проверка повторного заземления опор  (1раз  в  6лет)

Инженер  ПТО   МУПЭС                                                      А.В. Логванов

Согласовано гл.инженер МУПЭС:                                             Е.А. Привалихин