## Лист1
П Л А Н
работ на январь 2018г.
№ п/п | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Дата выполнения | Ответственный | Отметка о выполнении в процентах | Примечание
Участок электрических сетей
1. Воздушные линии 6кВ
1.1. | Капитальный ремонт ВЛ-6кВ Ф 105-4 | 09.01.2018-31.01.2018 | Лебедев П.В.
2. Воздушные линии 0,4 кВ
2.1. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 4/104-3-4 | 09.01.2018-31.01.2018 | Лебедев П.В.
2.2. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 11/104-3-4 | 09.01.2018-31.01.2018 | Лебедев П.В.
2.3. | Капитальный ремонт уличного освещения | 09.01.2018-31.01.2018 | Лебедев П.В.
3. Трансформаторные подстанции 6/0,4кВ
3.1. | Перевод кабельных линий на вторую секцию шин 0,4кВ на ТП 1/110-2-3 | 09.01.2018-31.01.2018 | Лебедев П.В.
3.2. | Чистка ТП от снега | 09.01.2018-31.01.2018 | Лебедев П.В.
4. ТМХ
4.1. | Капитальный ремонт трансформатора 400кВа | 09.01.2018-31.01.2018 | Лебедев П.В.
4.2. | Разборка трансформаторов | 09.01.2018-31.01.2018 | Лебедев П.В.
5. Показания эл. энергии
5.1. | Снятие показаний эл.энергии | 09.01.2018-31.01.2018 | Лебедев П.В.
6. Елки
6.1. | Демонтаж новогодних ёлок и новогодней илюминации г.Дивногорска и посёлков | 09.01.2018-31.01.2018 | Лебедев П.В.
Участок АСКУЭ
1 | Технологическое присоединение новых потребителей | 09.01.2018-31.01.2018 | Колейчик Е.А.
2 | Замена тр-ров тока и приборов учета уличного освещения г.Дивногорска | 09.01.2018-31.01.2018 | Колейчик Е.А.
3 | Ревизия приборов учета АСКУЭ на опорах АСКУЭ | 09.01.2018-31.01.2018 | Колейчик Е.А.
4 | Занесение информации в электронную базу данных | 09.01.2018-31.01.2018 | Мальченко А.Н., Иванова Е.В.
5 | Проверка достоверности показаний приборов учета переданных потребителем (бытовые потребители) | 09.01.2018-31.01.2018 | Мальченко А.Н., Иванова Е.В.
6 | Проверка достоверности показаний приборов учета переданных потребителем (юридические лица) | 09.01.2018-31.01.2018 | Мальченко А.Н., Иванова Е.В.
7 | Проверка достоверности показаний приборов учета (имеющих свободный доступ) | 09.01.2018-31.01.2018 | Мальченко А.Н., Иванова Е.В.
8 | Перевод юридических лиц | 09.01.2018-31.01.2018 | Колейчик Е.А.
9 | Замена трансформаторов тока уличного освещения МУПЭС | 09.01.2018-31.01.2018 | Колейчик Е.А.
Участок ЭТЛ
1 | Тепловизионные испытания трансформаторных подстанций по ф 109-1, 109-2, 109-3, 109-4 | 09.01.2018-31.01.2018 | Ткаченко Д.И.
2 | Испытания средств защиты по заявлениям | 09.01.2018-31.01.2018 | Ткаченко Д.И.
3 | Замеры изоляции и контура заземления по заявлениям | 09.01.2018-31.01.2018 | Ткаченко Д.И.
4 | Испытания трансформаторов на территории МУПЭС | 09.01.2018-31.01.2018 | Ткаченко Д.И.

## Лист2
П Л А Н
работ на февраль 2018г.
№ п/п | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Дата выполнения | Ответственный | Отметка о выполнении в процентах | Примечание
Участок электрических сетей
1. Воздушные линии 6 кВ
1.1. | Обход ВЛ-6кв ф101-5 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
1.2. | Обход ВЛ-6кв ф101-7 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
1.3. | Обход ВЛ-6кв ф101-9 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
1.4. | Обход ВЛ-6кв ф101-12 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
1.5. | Обход ВЛ-6кв ф104-1 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
1.6. | Обход ВЛ-6кв ф104-5 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
1.7. | Обход ВЛ-6кв ф106-4 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
2. Кабельные линии 6 кВ
2.1. | Обход КЛ-6кв ф101-5 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
2.2. | Обход КЛ-6кв ф101-7 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
2.3. | Обход КЛ-6кв ф101-9 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
2.4. | Обход КЛ-6кв ф101-12 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
2.5. | Обход КЛ-6кв ф104-1 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
2.6. | Обход КЛ-6кв ф104-5 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
2.7. | Обход КЛ-6кв ф106-4 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
3. Воздушные линии 0,4 кВ
3.1. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1/101-7 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
3.2. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 15/101-10 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
3.3. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 7,14,15/104-3 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
3.4. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 9/104-3-4 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
3.5. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 5/104-6 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
3.6. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 6/104-8/110-3 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
3.7. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 17/104-6/110-2-3 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
3.8. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1,2,6/104-8 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
4. Кабельные линии 0,4 кВ
3.1. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1/101-7 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
3.2. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 15/101-10 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
3.3. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 7,14,15/104-3 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
3.4. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 9/104-3-4 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
3.5. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 5/104-6 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
3.6. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 6/104-8/110-3 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
3.7. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 17/104-6/110-2-3 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
3.8. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1,2,6/104-8 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
5. Трансформаторные подстанции 6/0,4кВ
3.1. | Осмотр ТП 1/101-7 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
3.2. | Осмотр ТП 15/101-10 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
3.3. | Осмотр ТП 7,14,15/104-3 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
3.4. | Осмотр ТП 9/104-3-4 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
3.5. | Осмотр ТП 5/104-6 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
3.6. | Осмотр ТП 6/104-8/110-3 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
3.7. | Осмотр ТП 17/104-6/110-2-3 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
3.8. | Осмотр ТП 1,2,6/104-8 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
1. Воздушные линии 0,4 кВ
1.1. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 8/104-5-1 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
1.2. | Текущий ремонт уличного освещения | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
2. Трансформаторные подстанции 6/0,4кВ
2.1. | Текущий ремонт ТП 5/104-3-4 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
2.2. | Капитальный ремонт ТП 2/101-2 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
2.3. | Демонтаж оброудования ТП 1/104-5-1 | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
3. ТМХ
3.1. | Капитальный ремонт трансформатора 250кВа | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
3.2. | Разборка трансформаторов | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
4. Показания эл. энергии
4.1. | Снятие показаний эл.энергии | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
5. Масленица
5.1. | Подготовка к масленичным гуляниям | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
6. Выборы
6.1. | Ревизия изберательных участков | 01.02.2018-28.02.2018 | Лебедев П.В.
Участок АСКУЭ
1 | Технологическое присоединение новых потребителей | 01.02.2018-28.02.2018 | Колейчик Е.А.
2 | Замена трансформаторов тока собственные нужды МУПЭС | 01.02.2018-28.02.2018 | Колейчик Е.А.
3 | Ревизия приборов учета АСКУЭ на опорах АСКУЭ | 01.02.2018-28.02.2018 | Колейчик Е.А.
4 | Занесение информации в электронную базу данных | 01.02.2018-28.02.2018 | Мальченко А.Н.
5 | Проверка достоверности показаний приборов учета переданных потребителем (бытовые потребители) | 01.02.2018-28.02.2018 | Мальченко А.Н.
6 | Проверка достоверности показаний приборов учета переданных потребителем (юридические лица) | 01.02.2018-28.02.2018 | Мальченко А.Н.
7 | Проверка достоверности показаний приборов учета (имеющих свободный доступ) | 01.02.2018-28.02.2018 | Мальченко А.Н.
8 | Перевод юридических лиц | 01.02.2018-28.02.2018 | Колейчик Е.А.
Участок ЭТЛ
1 | Тепловизионые испытания изберательных участков | 01.02.2018-28.02.2018 | Ткаченко Д.И.
4 | Испытания средств защиты по заявлениям | 01.02.2018-28.02.2018 | Ткаченко Д.И.
5 | Замеры изоляции и контура заземления по заявлениям | 01.02.2018-28.02.2018 | Ткаченко Д.И.
6 | Испытания трансформаторов на территории МУПЭС | 01.02.2018-28.02.2018 | Ткаченко Д.И.

## Лист3
П Л А Н
работ на март 2018г.
№ п/п | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Дата выполнения | Ответственный | Отметка о выполнении в процентах | Примечание
Участок электрических сетей
1. Воздушные линии 0,4 кВ
1.1. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1/101-7 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
1.2. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 15/101-10 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
1.3. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 7,14,15/104-3 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
1.4. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 9/104-3-4 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
1.5. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 5/104-6 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
1.6. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 6/104-8/110-3 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
1.7. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 17/104-6/110-2-3 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
1.8. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1,2,6/104-8 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
2. Кабельные линии 0,4 кВ
2.1. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1/101-7 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
2.2. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 15/101-10 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
2.3. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 7,14,15/104-3 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
2.4. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 9/104-3-4 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
2.5. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 5/104-6 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
2.6. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 6/104-8/110-3 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
2.7. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 17/104-6/110-2-3 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
2.8. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1,2,6/104-8 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
3. Трансформаторные подстанции 6/0,4кВ
3.1. | Осмотр ТП 1/101-7 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
3.2. | Осмотр ТП 15/101-10 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
3.3. | Осмотр ТП 7,14,15/104-3 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
3.4. | Осмотр ТП 9/104-3-4 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
3.5. | Осмотр ТП 5/104-6 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
3.6. | Осмотр ТП 6/104-8/110-3 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
3.7. | Осмотр ТП 17/104-6/110-2-3 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
3.8. | Осмотр ТП 1,2,6/104-8 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
3.9. | Осмотр ТП перед текущим ремонтом ТП 11/101-6 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
3.10. | Осмотр ТП перед текущим ремонтом ТП 16/105-6 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
3.11. | Осмотр ТП перед текущим ремонтом ТП 11/109-8 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
3.12. | Осмотр ТП перед текущим ремонтом ТП 1/109-9 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
3.13. | Осмотр ТП перед капитальным ремонтом ТП 6/101-4-6-10 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
3.14. | Осмотр ТП перед капитальным ремонтом ТП 2/101-3 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
1. Воздушные линии 0,4 кВ
1.1. | Текущий ремонт уличного освещения | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
2. Трансформаторные подстанции 6/0,4кВ
2.1. | Текущий ремонт ТП 2/109-3-4 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
2.2. | Текущий ремонт ТП 3/109-3-4 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
2.3. | Текущий ремонт ТП 21/104-3 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
2.4. | Капитальный ремонт ТП 4/104-5 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
2.5. | Капитальный ремонт ТП 7/104-5 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
2.6. | Капитальный ремонт ТП 15/104-5 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
2.7. | Перенос ТП 5/104-5 | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
3. ТМХ
3.1. | Капитальный ремонт трансформаторов 100-320кВа | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
4. Показания эл. энергии
4.1. | Снятие показаний эл.энергии | 01.03.2018-30.03.2018 | Лебедев П.В.
Участок АСКУЭ
1 | Технологическое присоединение новых потребителей | 01.03.2018-30.03.2018 | Колейчик Е.А.
2 | Замена трансформаторов тока собственные нужды МУПЭС | 01.03.2018-30.03.2018 | Колейчик Е.А.
3 | Ревизия приборов учета АСКУЭ на опорах АСКУЭ | 01.03.2018-30.03.2018 | Колейчик Е.А.
4 | Занесение информации в электронную базу данных | 01.03.2018-30.03.2018 | Мальченко А.Н.
5 | Проверка достоверности показаний приборов учета переданных потребителем (бытовые потребители) | 01.03.2018-30.03.2018 | Мальченко А.Н.
6 | Проверка достоверности показаний приборов учета переданных потребителем (юридические лица) | 01.03.2018-30.03.2018 | Мальченко А.Н.
7 | Проверка достоверности показаний приборов учета (имеющих свободный доступ) | 01.03.2018-30.03.2018 | Мальченко А.Н.
8 | Перевод юридических лиц | 01.03.2018-30.03.2018 | Колейчик Е.А.
Участок ЭТЛ
1 | Испытания средств защиты по заявлениям | 01.03.2018-30.03.2018 | Ткаченко Д.И.
2 | Замеры изоляции и контура заземления по заявлениям | 01.03.2018-30.03.2018 | Ткаченко Д.И.
3 | Испытания трансформатора после капитального ремонта на ТП 4/104-5 | 01.03.2018-30.03.2018 | Ткаченко Д.И.
4 | Испытания трансформатора после капитального ремонта на ТП 7/104-5 | 01.03.2018-30.03.2018 | Ткаченко Д.И.
5 | Испытания трансформатора после капитального ремонта на ТП 15/104-5 | 01.03.2018-30.03.2018 | Ткаченко Д.И.
6 | Испытания трансформаторов на территории МУПЭС | 01.03.2018-30.03.2018 | Ткаченко Д.И.