У Т В Е Р Ж Д А Ю

Директор  М У П Э С г.Дивногорска

________________Горбунов  В.А..

“___”  ________________ 2018г.

Г О Д О В О Й    П Л А Н - Г Р А Ф И К

Капитального, текущего  ремонта  и технического обслуживания на  кабельных линиях  0,4кв

по  М У П Э С  на 2018г.

| N п/п | Диспетчерское наименование линии | Протя- жёность линии км | Тип и сечение кабеля | Год ввода в экспл | Год послед кап. ремонт | Год последн. Текущ. ремонта | М Е С Я Ц Г О Д А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авгус. | Сент. | Октяб | Нояб | Декаб |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | от ТП-2/101-3 Л-1 | 0.023 | АВВГ- 4х150 | 1994 | - | - |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |
| 2. | от ТП-3/101-3 Л-6 | 0.025 | АВВГ- 4х50 | 1998 | - | - |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |
| 3. | от ТП-2/101-4 Л-5 | 0,03 | АВВГ- 4х50 | 1995 | - | - |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |
| 4. | от ТП-5/101-4 Л-1 | 0,054 | АВВГ- 4х50 | 2002 | - | - |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |
| 5. | от ТП-1/101-7 Л-2 | 0,032 | ААБ-3х10+1х6 | 1971 | - | 2013 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
| 6. | от ТП-15/101-10 Л-4 | 0,049 | АПВБ-3х50+1х25 | 1972 | - | - |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
| 7. | от ТП-5/104-1 Л-5 | 0,045 | АСБ-3х50+1х25 |  | - | 2004 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  | Л-3 | 0.065 | АВВГ- 4х10 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  | Л-2 | 0.015 | АВВБ-3х50+1х16 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | от ТП-12/104-1 Л-1 | 0,09 | КГ- 3х6+1х4 |  | - | 2004 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  | Л-2 | 0.035 | АСБ- 3х25+1х16 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |
| 9. | от ТП-13/104-1-5 Л-3 | 0.057 | АВРГ-3х35+1х16 | 1988 | - | - |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  | Л-1 | 0.057 | АВВГ-3х120+1х50 | 1988 | - | - |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 10. | от ТП-1/104-3-4 Л-14 | 0,1 | АВРГ-3х70+1х25 | 1989 | - | - |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-2,13 | 0.1 | 2АВВГ-3х50+1х25 | 1990 | - | - |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-4,16 | 0.24 | 2АВВГ-3х70+1х25 | 1976 | 1992 | - |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-7,12 | 0.18 | 2АВВГ-3х50+1х25 | 1989 | - | - |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-5,10 | 0.16 | 2АВВГ-3х70+1х25 | 1989 | - | - |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-1,9 | 0.13 | 2АПВГ-3х95+1х50 | 1989 | 2000 | - |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-3 | 0.105 | АВВБ-4х10 | 1989 | 2002 | - |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | от ТП-2/104-3 Л-1 | 0,02 | АВВГ-3х120+1х95 | 1968 | - | - | Т-1 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |
|  | Л-2 | 0.02 | АВВГ-3х120+1х95 | 1968 | - | - | Т-1 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |
|  | Л-3 | 0.02 | АВВГ-3х120+1х95 | 1991 | - | - | Т-1 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |
|  | Л-4 | 0.025 | АПВБ-3х35+1х16 | 1968 | - | - | Т-1 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |
|  |  | 0.085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | от ТП-4/104-3-4 Л-2,9 | 0.28 | 2АВВГ-3х150+1х70 | 1990 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-6 | 0.04 | АВВГ-3х70+1х35 | 1990 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-4,20 | 0.07 | 2АВВГ-3х120+1х70 | 1994 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.28 | 2АВВГ-3х120+1х70 | 1985 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-8,17 | 0.15 | АВВГ-4х95 | 2002 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-19 | 0.035 | АВВГ-4х25 | 2002 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.04 | ААБЛ-3х35+1х16 | 1990 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | от ТП-5/104-3 Л-3 | 0,03 | АПВБ-3х120+1х35 | 1967 | - | 2010 |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-6 | 0.08 | АПВБ-3х120+1х35 | 1967 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-4 | 0.05 | АПВБ-3х50+1х25 | 1967 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Л-7 | 0.05 | АПВБ-3х95+1х35 | 1967 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-2 | 0.08 | АВВБШВ-3х70+1х25 | 1967 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | от ТП-6/104-3 Л-1,3 | 0.14 | 2АПВБ-3х120+1х70 | 1967 | 1989 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  | Л-6 | 0.025 | АПВБ-3х50+1х25 | 1991 | - |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  | Л-7 | 0.02 | АВВГ-4х120 | 2004 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  |  | 0.185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | от ТП-7/104-3 Л-1 | 0,02 | АВВГ-4х35 | 2000 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  | Л-3 | 0.08 | АВВГ-4х120 | 2000 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  | Л-7 | 0.015 | АВВГ-4х95+1х50 | 2000 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  | Л-6 | 0.015 | АВВГ-4х6 | 2000 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | от ТП-5/104-3-4 Л-7 | 018 | АВВГ-4х150 | 1986 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-4 | 0.07 | АПВБ-3х95+1х35 | 1978 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-3 | 0.18 | АВВГ-2х6 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.015 | АВВБШВ-3х10+1х6 | 1979 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.055 | АВВБШВ-3х10+1х6 | 1978 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-6 | 0.07 | ААБЛ-3х70 | 1978 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-8 | 0.07 | ААБ-3х95 | 1979 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-9 | 0.18 | АВВГ-4х95 | 1986 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-12 | 0.118 | АПВБ-3х95+1х35 | 1978 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-14 | 0.118 | АВВГ-4х95 | 1978 | 2010 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-16 | 0.07 | АВВБ-3х70+1х25 | 1979 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-1,10 | 0.1 | 2АВБШВ-3х150+1х70 | 1986 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.1 | 2АВВГ-3х70+1х25 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 1.326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | от ТП-9/104-3-4 Л-1 | 0.1 | АВВБ-3х95+1х35 | 1978 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-2 | 0.07 | АПВБ-3х95+1х35 | 1978 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Л-3 | 0.12 | АВВГ-3х95+1х35 | 1978 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-4,10 | 0.14 | 2АВВГ-3х70+1х25 | 1982 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-5,12 | 0.3 | 2АВВБ-3х95+1х35 | 1978 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-6 | 0.07 | ААБЛ-3х70 | 1978 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-8,15 | 0.14 | 2АВВГ-3х50+1х25 | 1984 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-9 | 0.118 | ААБЛ-3х70 | 1978 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-11 | 0.12 | ААБЛ-3х150+1х50 | 1978 | 2000 |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-13 | 0.1 | ААШВ-3х50 | 1978 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-14 | 0.035 | КГ-4х95 | 1995 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-16 | 0.118 | АПВБ-3х95+1х35 | 1978 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-7 | 0.11 | АВВБШВ-3х10+1х4 | 1978 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.07 | АПВБ-3х25+1х10 | 1978 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.15 | АВВБШВ-3х10+1х6 | 1978 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.09 | АВРБ-2х6 | 1984 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.05 | АВВГ-2х4 | 1984 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | от ТП-10/104-3-4 Л-3 | 0,276 | 2АСБ-3х50+1х35 | 1965 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |
|  | Л-1,14 | 0.27 | 2АСБ-3х50+1х35 | 1965 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-1 |  |
|  | Л-2 | 0.085 | АСБ-3х50+1х25 | 1965 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-1 |  |
|  | Л-4 | 0.025 | АВВГ-3х120+1х70 | 2005 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.04 | АВВГ-3х120+1х40 | 2005 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-1 |  |
|  | Л-5,7 | 0.16 | 2МГШВ-3х240+1х35 | 1973 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-1 |  |
|  | Л-6 | 0.045 | АСБ-3х35+1х16 | 1979 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-1 |  |
|  | Л-8,15,16 | 0.681 | 3АСБ-3х95+1х35 | 1965 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-1 |  |
|  | Л-9 | 0.44 | 2АСБ-3х50+1х35 | 1965 | 1986 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-1 |  |
|  | Л-12 | 0.02 | АВВГ-3х6+1х4 | 1965 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-1 |  |
|  |  | 2.042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 19. | от ТП-11/104-3-4 Л-9 | 0.125 | АВВГ-4х120 | 2005 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-1 | 0.04 | КГ-3х95+1х50 | 1996 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-2 | 0.12 | АВВГ-3х50+1х25 | 1988 |  | 2013 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-4 | 0.08 | АВВГ-3х95+1х35 | 1981 | 2004 |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.025 | АВВГ-3х95+1х35 | 2004 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-7,14 | 0.1 | 2АВВГ-3х95+1х35 | 1986 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-10 | 0.133 | АВВГ-3х95+1х35 | 1986 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-11 | 0.15 | АВВГ-3х95+1х35 | 1981 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.065 | АВВГ-4х120 | 2004 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-12 | 0.05 | АВВГ-3х120+1х50 | 1981 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-15 | 0.12 | ААБЛ-4х120 | 1988 |  | 2013 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-16 | 0.12 | АВВБ-3х6 | 1988 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 1.228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | от ТП-12/104-3-4 Л-2 | 0,15 | АВВГ-3х95+1х50 | 1980 |  | 2013 |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-1,12 | 0.236 | 2ААШВ-3х50+1х25 | 1978 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-7 | 0.115 | ААШВ-3х150+1х50 | 1978 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-9 | 0.115 | ААШВ-3х120 | 1978 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-8,13 | 0.418 | 2АВВГ-4х120 | 1998 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-3 | 0.1 | ААШВ-3х150+1х50 | 1980 | 2002 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.08 | ААПБШВ-3х185+1х50 | 1980 | 2002 |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.04 | АВВГ-3х25+1х16 | 1980 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-15 | 0.1 | ААШВ-3х150+1х50 | 1980 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.08 | ААПБШВ-3х185+1х50 | 1980 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.08 | АВВГ-3х25+1х16 | 1980 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-5,14 | 0.44 | 2АВВГ-4х150 | 2000 |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-11 | 0.15 | АВВГ-3х50+1х25 | 1980 |  | 2013 |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21. | от ТП-14/104-3 Л-1 | 0,02 | АПВБ-3х50+1х25 | 1969 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |  |
| 22. | от ТП-15/104-3 Л-1 | 0,02 | АВВГ-3х75+1х25 | 1975 | - |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |  |
|  | Л-2 | 0.025 | АПВБ-3х120+150 | 1975 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |  |
|  | Л-3 | 0.025 | АПВБ-3х95+1х35 | 1975 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |  |
|  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | от ТП-19/104-3-4 Л-6 | 0,58 | 2ААШВ-3х150+1х50 | 1979 | 2005 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  | Л-1,10 | 0.788 | 4АВВГ-4х120 | 1999 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  | Л-3,11 | 0.394 | 2АВВГ-4х120 | 1999 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  | Л-4,14 | 0.28 | 2ААШВ-3х120+1х50 | 1971 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  | Л-9 | 0.021 | АВВГ-4х120 | 1988 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  | Л-12 | 0.29 | ААШВ-3х185+1х50 | 1979 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  |  | 0.29 | ААБЛ-3х185 | 1979 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  | Л-15 | 0.015 | АВВГ-4х50 | 1971 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  |  | 2.658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | от ТП-21/104-3 Л-2 | 0,023 | АВВГ-4х150 | 1999 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |
| 25. | от ТП-24/104-3 Л-8 | 0,0765 | АВВГ-4х150 | 1999 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |
| 26. | от ТП-27/104-3-4 Л-3 | 0,095 | АВВГ-3х120+1х50 | 1978 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |
|  | Л-1,9 | 0.14 | 2АПВБ-3х50+1х25 | 1979 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 | Т-1 |  |
|  | Л-4,12 | 0.32 | 2АВВГ-3х50+1х35 | 1979 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 | Т-1 |  |
|  | Л-6,10 | 0.2 | 2АСБ-3х50+1х35 | 1979 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 | Т-1 |  |
|  | Л-7 | 0.015 | АВВГ-4х6 | 1978 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 | Т-1 |  |
|  | Л-8 | 0.19 | АСБ-3х120+1х35 | 1979 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 | Т-1 |  |
|  | Л-5,11 | 0.115 | 2АВВГ-3х120+1х70 | 1991 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 | Т-1 |  |
|  | Л-13 | 0.095 | АВВГ-3х120+1х50 | 2004 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 | Т-1 |  |
|  | Л-14 | 0.19 | ААБЛ-3х185 | 1979 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 | Т-1 |  |
|  |  | 1.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | от ТП-3/104-4 Л-1 | 0,02 | АВВГ-4х50 | 2000 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |
|  | Л-2 | 0.03 | АВВГ-4х50 | 2000 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Л-3 | 0.02 | АВВГ-4х50 | 2000 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |
|  | Л-4 | 0.03 | АВВГ-3х95+1х50 | 2000 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |
|  | Л-5 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |
| 28. | от ТП-6/104-4 Л-1 | 0,077 | АВВГ-3х50+1х25 | 1987 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-3,11 | 0.06 | 2АВВГ-3х50+1х25 | 1987 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-4 | 0.069 | АВВГ-3х50+1х25 | 1986 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-6 | 0.05 | АВВГ-3х120+1х35 | 1988 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-8 | 0.012 | КГ-3х95+1х35 | 1988 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-9 | 0.022 | АПВБ-3х50+1х35 | 1991 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-16 | 0.072 | АВВГ-3х50+1х25 | 1987 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-12 | 0.12 | АВВГ-4х50 | 1986 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-13 | 0.28 | КВВБ-10х2.5 | 1987 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.069 | АВВБ-4х6 | 1986 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | от ТП-9/104-4 Л-15 | 0.02 | ВВГ-3х70+1х16 | 1990 | 1995 | 2004 |  | Т-1 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |
|  | Л-4 | 0.025 | АВВГ-4х120 | 1970 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |
| 30. | от ТП-1/104-1-5 Л-7 | 0.14 | АВВБ-3х35+1х16 | 1964 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  | Л-1,12 | 0.14 | 2АВВБ-3х150 | 1964 | 1985 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  | Л-2 | 0.025 | КШВГ-3х35 | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Л-3,14 | 0.28 | 2АВКПБ-3х95+1х35 | 1964 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  | Л-4,16 | 0.23 | 2АПбШВ-3х120+1х35 | 1964 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  | Л-6,10 | 0.18 | 2АПбШВ-3х120+1х35 | 1964 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  | Л-8,9 | 0.09 | 2АВВБ-3х35+1х16 | 1968 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  | Л-11 | 0.13 | АПВБбШВ-3х50+1х25 | 1964 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  | Л-13 | 0.025 | КШВГ-3х50+1х35 | 1968 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  | Л-15 | 0.07 | АПВВБ-3х95+1х35 | 1964 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  |  | 1.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 31. | от ТП-2/104-1-5 Л-18 | 0,025 | АВВГ-4х70 | 2006 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  | Л-5 | 0.06 |  | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Л-6,12 | 0.24 | 2ААБ-3х50+1х25 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Л-14 | 0.05 | АВБбШВ-3х50+1х25 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Л-16 | 0.06 | АВБбШВ-3х50+1х25 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | от ТП-3/104-1-5 Л-3 | 0.014 | АВВГ-4х25 | 1998 | - |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  | Л-4 | 0.032 | 2АВВГ-4х95 | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Л-13 | 0.032 | 2АВВГ-3х70+1х25 | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | от ТП-8/104-1-5 Л-1 | 0.025 | АВВГ-4х95 | 1997 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  | Л-6,14 | 0.046 | 2АВВГ-4х120 | 1997 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  | Л-2,15 | 0.2 | 2ААВГ-3х120+1х50 | 1997 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  | Л-4,16 | 0.42 | АВВГ-3х70+1х25 АВВГ-3х35+1х16 | 1997 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  | Л-9 | 0.12 | АВВГ-3х50+1х35 | 1997 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  |  | 0.811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | от ТП-10/104-1-5 Л-3 | 0,1 | АПВБ-3х95 | 1974 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  | Л-1 | 0.04 | АПВГ-3х16 | 1976 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  | Л-2 | 0.08 | ААБ-3х120 | 1999 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  | Л-4,15 | 0.16 | 2ААБ-3х120 | 1999 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  | Л-12 | 0.08 | АПВБ-3х50+1х25 | 1974 | 1997 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  |  | 0.05 | АПВБ-3х50+1х25 |  |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  | Л-16 | 0.08 | ААБ-3х70 | 1999 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  |  | 0.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | от ТП-11/104-1-5 Л-1 | 0.04 | ААБ-3х35+1х10 | 1975 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  |  | 0.1 | АВВБ-2х6 | 1974 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  | Л-2,16 | 0.2 | 2АПВБ-3х150+1х35 | 1974 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  | Л-3 | 0.085 | АПВБ-3х70+1х25 | 1974 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Л-4,15 | 0.36 | 2ААБ-3х70+1х35 | 1975 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  | Л-5,11 | 0.26 | 2ААБ-3х70 | 1975 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  | Л-6 | 0.09 | АСБ-3х70+1х25 | 1974 | 2002 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  | Л-7,13 | 0.28 | 2АПВБ-3х150 | 1974 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  | Л-9 | 0.09 | АСБ-3х120+1х50 | 1974 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  | Л-8 | 0.1 | АСБ-3х150+1х25 | 1974 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  | Л-10 | 0.085 | АПВБ-3х50+1х25 | 1974 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  | Л-12 | 01 | АСБ-3х70+1х25 | 1974 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |
|  |  | 1.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | от ТП-14/104-5-1Л-16 | 0.04 | АВВГ-4х95 | 2007 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  |  | Т-2 |
| 38. | от ТП-1/104-6 Л-1 | 0,02 | АВВГ-4х150 | 1966 | 2007 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-2 | 0.04 | АВВГ-4х50 | 1966 | 2007 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |
| 39. | от ТП-3/104-3-6 Л-15 | 0.205 | АВВГ-3х50+1х25 | 1988 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
|  | Л-5,6,7,8 | 0.206 | 4ААШВ-3х185+1х50 | 1966 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
|  | Л-10 | 0.06 | АСБ-3х35+1х10 | 1966 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
|  | Л-11 | 0.045 | АПВБ-3х70+1х25 | 1968 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
|  | Л-12 | 0.06 | ААШВ-3х150+1х50 | 1966 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
|  | Л-13 | 0.02 | АВВГ-3х16+1х10 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
|  | Л-14,16 | 1.884 | 4АВВГ-3х185+1х95 | 1988 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
|  | Л-17 | 0.035 | АВВГ-3х120 | 2004 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
|  |  | 0.025 | АВВГ-3х120 | 2004 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
|  |  | 2.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | от ТП-5/104-6 Л-9 | 0,02 | АВВГ-4х70+1х35 | 1968 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |
|  | Л-2,14 | 0.08 | 2АВВГ-3х70+1х35 | 1984 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |
|  | Л-6,16 | 0.08 | 2АВВГ-3х70+1х35 | 1984 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |
|  | Л-5,13 | 0.28 | 2АВВГ-3х70+1х35 | 1992 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |
|  | Л-7,15 | 0.42 | 2АВРБ-3х120+1х50 | 1993 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Л-10 | 0.04 | АПВБ-3х70+1х35 | 1968 | 1988 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |
|  |  | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | от ТП-6/104-6/110-3 Л-1,12 | 0,78 | 4АВВГ-3х70+1х35 | 1996 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |
|  | Л-4,11 | 0.14 | 2АВВГ-3х35+1х16 | 1997 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |
|  | Л-5,16 | 0.16 | 2АВВГ-4х95 | 1997 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |
|  | Л-7,15 | 0.24 | 2АВВГ-3х120+1х70 | 1995 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |
|  | Л-8,17 | 0.14 | 2АВВГ-4х185 | 1999 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |
|  | Л-9 | 0.09 | АВВГ-3х70+1х35 | 1997 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |
|  | Л-13 | 0.05 | АВВГ-4х4 | 1997 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |
|  |  | 0.09 | АВВГ-3х35+1х16 | 1997 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |
|  |  | 0.06 | АВВГ-3х35+1х16 | 1995 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |
|  |  | 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | от ТП-9/104-6-7 Л-1 | 0,03 | АВВГ-3х95+1х35 | 1990 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |
|  | Л-2,10 | 0.26 | 2АПВГ-3х95+1х50 | 1992 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |
|  | Л-5 | 0.19 | ААБ-3х35+1х16 | 1967 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |
|  | Л-6,12 | 0.15 | 2АПВБ-3х50+1х25 | 1967 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |
|  | Л-7,8,14,15 | 0.4 | 4АПВБШВ-3х25+1х16 | 1961 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |
|  | Л-16 | 0.035 | АПВБ-3х50+1х35 | 1990 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |
|  | Л-13 | 0.02 | АВВГ-4х4 | 1967 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |
|  |  | 0.02 | АВВГ-4х4 | 1967 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |
|  |  | 0.15 | АВВГ-4х2.5 | 1992 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |
|  |  | 0.015 | АВВГ-4х4 | 1990 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |
|  |  | 1.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | от ТП-11/104-6 Л-1 | 0,018 | АПВБ-3х70+1х35 | 1971 | 1999 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |
|  | Л-2 | 0.012 | АПВБ-3х70+1х35 | 1971 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |
|  | Л-3 | 0.015 | АВВГ-4х10 | 1971 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |
|  | Л-4 | 0.03 | АВВГ-4х120 | 1971 | 2000 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |
|  |  | 0.075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 45. | от ТП-17/104-6 Л-1,2 | 0,2 | 2АПВБ-3х35+1х16 | 1967 |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-3 | 0.03 | АВВГ-4х150 | 2003 |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-4 | 0.197 | АСБ-3х120+1х50 | 1965 |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-5 | 0.175 | АСБ-3х120+1х50 | 1965 |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-6 | 0.038 | АПВБ-3х6+1х4 | 1965 |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-7 | 0.137 | АСБ-3х95+1х50 | 1965 |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.137 | АПВБ-3х70+1х50 | 1965 |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-8 | 0.155 | АСБ-3х120+1х50 | 1965 |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-18 | 0.02 | АВВГ-4х95 | 1971 | 1999 |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-11 | 0.04 | АСБ-3х70+1х50 | 1967 |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-13 | 0.035 | АСБ-3х50+1х25 | 1965 |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-14 | 0.03 | АСБ-3х35+1х25 | 1965 |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-15 | 0.025 | АСБ-3х35+1х25 | 1965 |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-17 | 0.3 | 2АПВБ-3х70+1х25 | 1967 |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 1.519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | от ТП-20/104-6 Л-6 | 0,14 | 2АПВБ-3х50+1х25 | 1971 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-4,11 | 0.14 | 2АПВБ-3х50+1х25 | 1971 | 2004 |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-5,10 | 0.3 | 2ААВГ-4х50 | 2001 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-7,9 | 0.33 | 2АААБЛ-3х95 | 1992 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-2 |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | от ТП-22/104-3-6 Л-5 | 0,025 | АПВБ-3х50+1х16 | 1982 | - |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  | Л-1,11 | 0.17 | АПВБ-3х50+1х16 | 1982 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  | Л-2,12 | 0.1 | 2АПВБ-3х50+1х16 | 1982 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  | Л-4,9 | 0.15 | 2АПВБ-3х50+1х16 | 1982 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  |  | 0.445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | от ТП-23/104-6 Л-16 | 0,032 | АВВГ-4х95 | 2007 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  | Л-2,12 | 0.118 | 2ААБ-3х95 | 1975 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  | Л-4,10 | 0.18 | 2ААБ-3х120 | 1975 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  | Л-6 | 0.17 | АВВГ-4х50 | 2007 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  | Л-14 | 0.28 | АВВГ-4х50 | 2007 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 49. | от ТП-2/104-7 Л-2 | 0,02 | АПВБ-3х10+1х6 | 1968 | - |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
|  | Л-3 | 0.02 | АСБ-3х70+1х35 | 1968 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
| 50. | от ТП-3/104-7 Л-1 | 0,15 | АСБ-3х70+1х35 | 1968 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
|  | Л-2 | 0.012 | АПВБ-3х95+1х16 | 1968 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
|  | Л-3 | 0.012 | АВВГ-4х120 | 1968 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
|  | Л-4 | 0.011 | АВВГ-4х50 | 1968 | 2002 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
|  | Л-5 | 0.04 | АСБ-3х70+1х35 | 1968 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
|  | Л-6 | 0.07 | КГ-4х50 | 1968 | 2002 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
|  |  | 0.316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | от ТП-5/104-7 Л-1 | 0,066 | 2АВВГ-3х35+1х16 | 1998 | - |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
|  | Л-2 | 0.03 | КРПТ-3х120+1х70 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Л-4 | 0.05 | АВВГ-4х4 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Л-5 | 0.05 | АВШБ-3х95+1х35 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | от ТП-1/104-8 Л-2 | 0,05 | АВВГ-4х70 | 2008 | - |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.025 | КРПТ-3х50+1х25 | 1972 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  | Л-1 | 0.025 | АПВБ-3х50+1х25 | 1972 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.025 | КРПТ-3х35+1х16 | 1972 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  | Л-3 | 0.025 | АВВГ-4х25 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  | Л-4 | 0.015 | АПВБ-3х50+1х25 | 1972 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.015 | КРПТ-3х35-1х16 | 1972 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | от ТП-2/104-8 Л-1 | 0,015 | АВВГ-4х150 | 1967 | 2005 |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  | Л-2 | 0.01 | АВВГ-4х95 | 1967 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  | Л-4 | 0.015 | АВВГ-4х95 | 1967 | 2005 |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | от ТП-4/104-8/110-3 Л-3,9 | 0,3 | 2АВВГ-3х120+1х70 | 1991 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
|  | Л-4,10 | 0.2 | 2АВВГ-3х120+1х70 | 1991 | 2012 | 2013 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
|  | Л-5,15 | 0.4 | 2АВВГ-3х50+1х25 | 1991 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Л-6,16 | 0.59 | 2АПВГ-3х120+1х1х75 | 1987 | 2005 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
|  | Л-7,13 | 0.14 | 2АВВГ-3х95+1х25 | 1995 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
|  | Л-8,14 | 0.08 | 2АВВГ-3х120+1х70 | 1984 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
|  | Л-11 | 0.055 | АВбБШВ-3х35+1х16 | 1984 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
|  |  | 0.07 | АВВГ-3х35+1х16 | 1995 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
|  |  | 0.05 | АВВГ-2х6 | 1989 | 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Л-12 | 0.035 | АВВГ-4х95 | 2007 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |
|  |  | 1.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | от ТП-6/104-8 Л-5 | 0,05 | АСБ-3х50+1х25 | 1967 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  | Л-2,10 | 0.366 | 2АСБ-3х50+1х25 | 1965 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  | Л-6,9 | 0.16 | 2АСБ-3х70+1х25 | 1965 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  | Л-8,11 | 0.57 | 2АСБ-3х25+1х16 | 1965 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  | Л-12 | 0.828 | 2АСБ-3х70+1х25 | 1965 | 2000 |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |
|  |  | 1.974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | от ТП-8/104-8/110-2- Л-2,10 | 0.12 | 2АВВГ-3х50+1х25 | 1986 |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-4 | 0.025 | АВВГ-4х120 | 2005 |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.045 | АВВГ-4х50 | 2005 |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-5 | 0.16 | АВВГ-4х120 | 2002 |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-7,12 | 0.25 | 2АВБбШВ-4х150 | 2010 |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-8,14 | 0.4 | 2АВВГ-4х185 | 2006 |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-11 | 0.125 | АВВГ-2х6 | 1986 |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.025 | АВВГ-4х35 | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | от ТП-1/104-9-4 Л-1,12 | 0,08 | 2АВВГ-3х50+1х25 | 1983 | - |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-2,6 | 0.28 | 4АВВГ-3х120+1х35 | 1983 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-4,10 | 0.44 | 2АВВГ-3х150+1х50 | 1983 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-3,11 | 0.15 | 2АВВГ-3х185+1х50 | 1983 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Л-8 | 0.07 | АВВГ-4х10 | 1983 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.03 | АВВБ-3х6 | 1983 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.1 | АВВГ-2х10 | 1983 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | от ТП-1/104-10 Л-11 | 0,1 | АВВГ-3х35+1х10 | 2003 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-15 | 0.22 | АВВГ-2х6 | 1985 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-8,14 | 0.19 | 2ААШВ-3х120+1х50 | 1979 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-6,16 | 0.126 | 2АПВГ-4х95 | 1967 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-3-10 | 0.32 | 2АВВГ-3х70+1х25 | 1975 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-2,12 | 0.35 | 2ААШВ-3х120+1х35 | 1982 | 2002 |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | от ТП-2/104-10 Л-1,6 | 0,28 | 4АВВГ-3х120+1х50 | 1982 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-2,9 | 0.236 | 2АВВГ-3х95+1х35 | 1994 | 2004 |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-3 | 0.12 | АВВГ-3х25+1х16 | 1982 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-7 | 0.1 | 2АВВГ-3х50+1х25 | 1982 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-10 | 0.05 | АВВГ-3х25+1х16 | 1982 | 2003 |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | от ТП-3/104-10 Л-2,15 | 0,24 | 2АВВГ-3х70+1х25 | 1995 | - |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-4,6 | 0.1 | 2АВВГ-3х95+1х35 | 1988 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-6,14 | 0.24 | 2АВВГ-3х120+1х50 | 1990 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-8,12 | 0.1 | 2АВВГ-3х95+1х35 | 1988 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-11 | 0.05 | АВВГ-2х6 | 1988 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.07 | АВВГ-2х6 | 1988 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.09 | АВВГ-2х4 | 1988 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.115 | АВВБ-3х6 | 1990 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.1 | АВВГ-2х4 | 1990 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.21 | АВВГ-3х6+1х4 | 1985 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.031 | АВВГ-3х4+1х2.5 | 1985 |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 67. | от ТП-2/105-8 Л-1 | 0,02 | АВВГ-3х95+1х35 | 1964 | 2004 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 68. | от ТП-3/105-8 Л-1 | 0,02 | АВРБ-3х35+1х16 | 1967 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-4 | 0.015 | АВВГ-3х120+1х50 | 1967 | 2000 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-5 | 0.03 | АВВГ-4х150 | 1967 | 2000 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | от ТП-4/105-8 Л-1 | 0,018 | КГ-3х90+1х35 | 1964 | 1998 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 70. | от ТП-5/105-8 Л-1 | 0,015 | КГ-3х90+1х35 | 1967 | - |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 71. | от ТП-7/105-8 Л-1 | 0,031 | АВВГ-4х150 | 1980 | 2000 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-2 | 0.026 | АВВГ-4х16 | 1980 | 2000 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-3 | 0.031 | АВВГ-4х150 | 1980 | 2000 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-4 | 0.026 | АВВГ-4х150 | 1980 | 2000 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | от ТП-8/105-8 Л-1 | 0,016 | АВВГ-3х185+1х50 | 2001 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-4 | 0.03 | АВВГ-3х150+1х50 | 2001 | 2005 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | от ТП-9/105-8 Л-1 | 0,005 | ВВГ-4х50 | 1971 | - |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.02 | КШВГ-3х50+1х25 | 1971 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 74. | от ТП-10/105-8 Л-3 | 0,027 | АВВГ-3х50+1х25 | 1971 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-5 | 0.032 | АВВГ-3х75+1х35 | 1971 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-6 | 0.032 | АВВГ-3х75+1х35 | 1971 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-7 | 0.015 | АВВГ-3х35+1х16 | 1971 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | от ТП-11/105-8 Л-2 | 0,038 | АВВГ-3х120+1х70 | 1973 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-3 | 0.035 | АВВГ-4х25 | 1973 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-4 | 0.038 | АВВГ-3х120+1х70 | 1973 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | от ТП-12/105-8-3 Л-4 | 0,04 | АСБ-3х185 | 2001 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-7 | 0,04 | АСБ-3х185 | 2001 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-8 | 0,04 | АСБ-3х185 | 2001 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Л-9 | 0,04 | АСБ-3х185 | 2001 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-10 | 0.08 | 2АСБ-4х150 | 1960 | 2007 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | от ТП-13/105-8 Л-1 | 0,024 | АВВГ-4х120 | 1964 | 2005 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-2 | 0.26 | 2ААБ-3х70 | 1964 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-3 | 0.06 | АСБ-3х35+1х16 | 1964 | 2000 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | от ТП-15/105-8 Л-1 | 0,025 | АВВГ-4х120 | 2001 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-4 | 0,025 | АВВГ-4х120 |  |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 79. | от ТП-16/105-8 Л-2 | 0.027 | АВВГ-4х95 | 2007 | - | - |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.036 | АВВГ-3х185+1х95 | 2007 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
| 80. | от ТП-17/105-8 Л-1 | 0.018 | АВВГ-4х95 | 2004 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-2 | 0.06 | АВВГ-4х25 | 2004 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-3 | 0.07 | АВВГ-4х95 | 2004 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | от ТП-9/105-2-3 Л-2 | 0.03 | АВВГ-3х95+1х50 | 2004 | - | - |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
| 82. | от ТП-1/105-3 Л-1,4 | 0.056 | 2АВВГ-4х95 | 2005 |  | - |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
| 83. | от ТП-3/105-8-3 Л-2 | 0,24 | АВВГ-4х120 | 1963 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-4,12 | 0,13 | 2АВВГ-3х70+1х35 | 1994 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-6,16 | 0.236 | 2АВВГ-3х70+1х35 | 1994 | 2009 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-5 | 0.188 | АВВГ-3х16+1х10 | 1994 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.07 | АВВГ-4х6 | 1994 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.185 | АВВГ-3х16+1х10 | 1994 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 1.049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | от ТП-6/105-3 Л-6 | 0.028 | АВВГ-4х95 | 2004 | - | - |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
| 85. | от ТП-7/105-3 Л-1 | 0,03 | АВВГ-4х185 | 1974 | 2004 | - |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-2 | 0.033 | АВВГ-4х185 | 1974 | 2005 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-3 | 0.023 | АВВГ-4х95 | 1974 | 2004 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-4 | 0.025 | АВВГ-4х95 | 1974 | 2004 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | от ТП-8/105-3 Л-1 | 0.02 | КГ-3х50+1х25 | 1974 | - | - |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-2 | 0.04 | АВВГ-4х120 | 1974 | 2009 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Л-3 | 0.02 | КГ-3х50+1х25 | 1974 | 2005 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Л-5 | 0.02 | КГ-3х35+1х16 | 1974 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Л-10 | 0.12 | АВВГ-4х120 | 1974 | 2005 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | от ТП-9/105-3 Л-1 | 0.025 | АВВГ-3х120+1х95 | 1974 | 2005 | - |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-2 | 0.03 | АВВГ-3х120+1х95 | 1974 | 2005 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-3 | 0.035 | АВВГ-3х95+1х50 | 1974 | 2005 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-5 | 0.035 | КРПТ-3х70+1х35 | 1974 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | от ТП-11/105-3 Л-1 | 0.02 | АВВГ-4х95 | 2004 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-2 | 0.02 | АВВГ-4х95 | 2004 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  | Л-3 | 0.02 | АВВГ-4х95 | 2004 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |
|  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | от ТП-1/105-4 Л-1 | 0,04 | АВВГ-3х185+1х50 | 1969 | - | - |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-2 | 0.175 | АВВГ-4х95 | 1969 | - | - |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-3 | 0.027 | ВРБ-4х95 | 1969 | 2008 | - |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-4 | 0.175 | АВВГ-4х95 | 1969 | - | - |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | от ТП-2/105-4 Л- | 0.03 | АВВГ-4х185 | 2001 | - | - |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
| 91. | от ТП-3/105-4 Л-1 | 0,01 | АВВГ-4х120 | 1975 | 2009 | - |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-2 | 0.012 | АВВГ-4х120 | 1975 | 2004 | - |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-3 | 0.02 | АВВГ-4х120 | 1975 | 2009 | - |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-4 | 0.021 | АВВГ-4х120 | 1975 | 2009 |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | от ТП-6/105-4 Л-1 | 0,025 | АВВГ-4х120 | 1969 | 2003 | - |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-2 | 0.02 | АВВГ-4х120 | 1969 | 2003 |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-3 | 0.02 |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | от ТП-7/105-4 Л-1 | 0,025 | АВВГ-4х120 | 1980 | - | - |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-2 | 0.035 | АВВГ-3х70+1х35 | 1980 | - | - |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-3 | 0.1 | АВВГ-3х95+1х35 | 1980 | - | - |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-9 | 0.02 | КГ-3х35+1х16 | 1980 | - | - |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | от ТП-9/105-4 Л-2 | 0,015 | КГ-3х120+1х75 | 1975 | - | - |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-3 | 0.015 | КГ-3х50+1х25 | 1975 | - | - |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Л-4 | 0.015 | АВВГ-4х120 | 1975 | - | - |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | от ТП-11/105-4 Л-1 | 0.027 | АВВГ-4х150 | 2000 | - | - |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-2 | 0.018 | АВВГ-4х150 | 2000 | - | - |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-3 | 0.025 | АВВГ-4х150 | 2000 | - | - |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-4 | 0.025 | АВВГ-4х150 | 2000 | - | - |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-5 | 0.03 | АВВГ-4х120 | 2001 | 2004 | - |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  |  | 0.175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | от ТП-13/105-4 Л-1 | 0.03 | АВВГ-4х95 | 2008 |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
| 97. | от ТП-25/105-4 Л-3 | 0.02 | КГ-4х95 | 2004 | - | - |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
|  | Л-4 | 0.12 | АВВГ-4х50 | 2004 | - | - |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |
| 98. | от ТП-1/105-6 Л-1 | 0,025 | АВВГ-3х185+1х50 | 1989 | 2005 | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  | Л-2 | 0.04 | АВВГ-4х120 | 2009 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  | Л-3 | 0.025 | АВВГ-4х95 | 1997 | 2003 | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  | Л-4 | 0.022 | АВВГ-4х120 | 1989 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  | Л-7 | 0.025 | АВВГ-4х150 | 1989 | - |  |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  | 0.137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | от ТП-3/105-6 Л-1 | 0.015 | АВВГ-3х95+1х50 | 1979 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  | Л-2 | 0.02 | АВВГ-3х95+1х50 | 1979 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  | Л-3 | 0.02 | АВВГ-4х16 | 1979 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  | Л-6 | 0.022 | АВВГ-4х120 | 1979 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  | 0.077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | от ТП-7/105-6 Л-2 | 0.027 | АВВГ-4х120 | 2002 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  | Л-3 | 0.034 | АВВГ-4х120 | 2002 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  | Л-4 | 0.027 | АВВГ-4х120 | 2002 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  | Л-5 | 0.026 | АВВГ-4х120 | 2002 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  | Л-6 | 0.021 | АВВГ-4х120 | 2002 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  | 0.135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | от ТП-8/105-6-7 Л-1 | 0,015 | АВВГ-3х95+1х50 | 1998 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  | Л-2 | 0.05 | АВВГ-4х120+1х75 | 1996 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  | Л-12 | 0.09 | АВВГ-4х16 | 2010 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  | Л-резерв | 0.09 | АВВГ-4х120 | 2010 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  | 0.295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | от ТП-9/105-6 Л-2 | 0.025 | АВВГ-4х120+1х70 | 2002 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
| 103 | от ТП-16/105-6 | 0.125 |  | 2006 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 104 | от ТП-20/105-6 Л-1 | 0.028 | АВВГ-4х95 | 2004 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
| 105 | от ТП-3/105-7 Л-1 | 0.05 | АВВГ-4х35 | 1991 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  | Л-2 | 0.012 | АВВГ-4х95 | 1991 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  | Л-3 | 0.02 | АВВГ-4х95 | 1991 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  | Л-4 | 0.005 | АВВГ-4х25 | 1991 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  | 0.015 | АВВГ-4х25 | 2001 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  | 0.102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | от ТП-10/105-6-7 Л-2 | 0,11 | 2АВВГ-3х70+1х35 | 1983 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  | Л-3 | 0.1 | 2АВВГ-3х150+1х70 | 1983 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  | Л-4 | 0.1 | 2АВВГ-3х150+1х70 | 1983 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | от ТП-16/105-7 Л-2 | 0.02 | АВВГ-3х185+1х50 | 2005 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  | Л-4 | 0.02 | АВВГ-4х50 | 2000 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  | Л-5 | 0.022 | КГ-4х70 | 2006 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  | Л-6 | 0.003 | КГ-4х35 | 2006 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  | 0.065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | от ТП-21/105-7 Л-1 | 0.023 | АВВГ-4х120 | 2004 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  | 0.027 | АВВГ-4х25 | 2004 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  | Л-2 | 0.021 | АВВГ-4х120 | 2004 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  |  | 0.071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | от ТП-22/105-7 Л-1 | 0.035 | АВВГ-4х95 | 2006 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
|  | Л-3 | 0.045 | АВВГ-4х95 | 2009 | - | - |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  | Т-2 |  |  |  |
| 110 | от ТП-1/106-4 Л-1 | 0,015 | АВВГ-4х120 | 1998 | - | - |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Л-2 | 0.012 | АВВБ-3х120 | 1998 |  |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Л-4 | 0.015 | АВВБ-3х120 | 1998 |  |  |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | от ТП-1/109-1-2 Л-3 | 0,125 | ААБ-3х95+1х35 | 1971 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-5 | 0.125 | АПВБ-3х95+1х35 | 1971 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-1,6 | 0.148 | 2АПВБ-3х95+1х35 | 1966 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-4,8 | 0.16 | 2АПВБ-3х95+1х35 | 1966 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-2 | 0.04 | АПВБ-3х6+1х4 | 1969 | 2001 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-9 | 0.03 | АВВГ-4х185 | 2002 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0.628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | от ТП-2/109-1-2 Л-2 | 0,03 | АВВГ-4х6 | 1966 | 2004 | - |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 0.185 | АПВБ-3х6+1х4 | 1973 | - | - |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-3 | 0.02 | АПВБ-3х6+1х4 | 1966 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-1,6 | 0.4 | 2АСБ-3х150+1х50 | 1972 | 1993 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-4,8 | 0.16 | 2АСБ-3х150+1х50 | 1972 | 1999 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0.795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | от ТП-3/109-1-2 Л-1,5 | 2,81 | 2АСБ-3х150+1х50 | 1960 | 2005 | 2004 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-4,8 | 0.352 | 2АСБ-3х150+1х50 | 1972 | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Л-2 | 0.032 | АВВГ-4х120 | 1960 | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Л-3 | 0.065 | АСБ-3х150+1х50 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Л-6 | 0.065 | АПВБ-3х120+1х50 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Л-7 | 0.065 | АСБ-3х150+1х50 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Л-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | от ТП-4/109-1-2 Л-1 | 0.3 | АПВБ-3х50+1х25 | 1972 | - | - |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0.25 | АВРБ-3х16+1х10 | 1973 | - | - |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-2,6 | 0.6 | 2ААШВ-3х120 | 1972 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-3,7 | 0.28 | 4АПВБ-3х95+1х35 | 1972 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-8 | 0.055 | АСБ-3х150+1х50 | 1972 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0.15 | АВВГ-4х150 | 1972 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0.085 | АВВГ-3х185 | 2003 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | от ТП-7/109-1-2 Л-6,16 | 0,26 | 2АААШВ-3х120 | 1973 | - | 2004 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-8,10 | 0.4 | 2ААШВ-3х120+1х50 | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | от ТП-1/109-3-4 Л-4 | 0,04 | АСБ-3х150+1х50 | 1965 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-2,10 | 0.3 | 2АСБ-3х150+1х50 | 1965 | 2007 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Л-8 | 0.08 | АСБ-3х150+1х50 | 1965 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-12 | 0.08 | АСБ-3х150+1х50 | 1965 | 1987 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0.04 | АСБ-3х95+1х35 | 1965 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-14 | 0.04 | АСБ-3х150+1х50 | 1965 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0.04 | АСБ-3х95+1х35 | 1965 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | от ТП-2/109-3-4 Л-2 | 0,22 | АСБ-3х150+1х50 | 1966 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-4,5 | 0.16 | 2АПВБ-3х70+1х25 | 1966 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-6 | 0.15 | АСБ-3х150+1х50 | 1966 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0.13 | АСБ-3х150+1х50 | 1966 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-3,8 | 0.08 | 2АСБ-3х95+1х35 | 1966 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | от ТП-3/109-3-4 Л-1,5 | 0,72 | 4АСБ-3х150+1х50 | 1966 | 2006 | - |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-3,7 | 0.14 | 2АПВБ-3х50+1х25 | 1966 | 2006 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-4,9 | 0.14 | 2ААВБ-3х50+1х25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | от ТП-4/109-3-4 Л-1,5 | 0,09 | 2АСБ-3х95+1х35 | 1966 | - | - |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-2,6 | 0.09 | 2АСБ-3х95+1х35 | 1966 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-3,8 | 0.14 | 2АСБ-3х95+1х35 | 1966 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-4,7 | 0.23 | 2АСБ-3х95+1х35 | 1966 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | от ТП-5/109-3-4 Л-1,7 | 0,14 | 2АСБ-3х150+1х50 | 1966 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-2,5 | 0.2 | 2АСБ-3х95+1х35 | 1966 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-4,6 | 0.48 | 4АСБ-3х70+1х25 | 1966 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Л-3 | 0.06 | 2АПВБ-3х50+1х16 | 1966 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-8,9 | 0.08 | 2АСБ-3х95+1з35 | 1966 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | от ТП-2/109-7 Л-5 | 0,03 | АВВГ-4х6 | 2001 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  |  | 0.05 | АВВГ-4х6 | 2001 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  | Л-1,2,3,4 | 0.28 | 4ААБ-3х120+1х50 | 1977 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 | Т-2 |  |
|  |  | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | от ТП-6/109-8 Л-1 | 0.15 | ААШВ-3х120+1х50 | 1971 | 2005 | 2003 |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |
|  | Л-2 | 0.12 | АПВБ-3х50+1х25 | 1971 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |
|  | Л-3 | 0.2 | 2АПВБ-3х120+1х50 | 1971 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |
|  | Л-4 | 0.15 | КГ-3х25+1х10 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |
|  |  | 0.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | от ТП-1/110-2 Л-1 | 0,02 | АВВГ-4х95 | 2004 | - | - |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |
|  | Л-2 | 0,02 | АВВГ-4х95 | 2004 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |
| 123 | от ТП-1/110-2-3 Л-1,2 | 0,24 | 2АСБ-3х70+1х25 | 1965 |  |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-3,4 | 0.2 | 2АВВГ-4х120 | 1965 | 2008 |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-5,6 | 0.24 | 2АСБ-3х70+1х16 | 1965 |  |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-7,8 | 0.3 | 2АСБ-3х35+1х16 | 1965 |  |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-12,13 | 0.25 | 2ААБЛ-3х70 | 1989 |  |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-15,16 | 0.292 | 2ААБЛу-4х120 | 2006 |  |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-17 | 0.135 | ААБ-3х95 | 1972 |  |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-18 | 0.135 | АПВБ-3х95+1х35 | 1972 |  |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 1.365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | от ТП-7/110-3 Л-1 | 0,015 | АВВГ-3х95+1х75 | 1964 |  | 2013 |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-2 | 0.045 | АВВГ-4х35 | 1964 | 2007 |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-3 | 0.02 | АПВБ-3х70+1х25 | 1964 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-5,6 | 0.118 | 2ААБлУ-4х75 | 2002 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  |  |  | Т-2 |
|  | Л-7 | 0.022 | АВВГ-4х120 | 2004 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0.01 | КГ-4х50 | 2004 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |  |  |  |  |  |  | Т-2 |
|  |  | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 125 | от ТП-12/110-3 Л-1 | 0,025 | АВВГ-4х70 | 1963 | 2004 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-2 | 0.42 | АВВГ-4х35 | 1963 | 2007 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-3 | 0.025 | АПВБ-3х35+1х16 | 1963 |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-4 | 0.047 | АВВГ-4х50 | 1963 | 2007 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-5 | 0.015 | АВРГ-3х35+1х10 | 1963 |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 0.532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | от ТП-14/110-3 Л-7 | 0,044 | АВВГ-4х120 | 1971 |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-1,11 | 0.66 | 3АСБ-3х70+1х35 | 1965 | 2004 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-2 | 0.07 | АСБ-3х35+1х10 | 1965 |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-3 | 0.015 | КГ-3х95+1х35 | 1965 | 2006 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-4 | 0.1 | 2АСБ-3х35+1х25 | 1965 |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-6 | 0.125 | АСБ-3х95+1х35 | 1965 | 2004 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-8 | 0.2 | АСБ-3х50+1х25 | 1965 |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-9 | 0.15 | АСБ-3х25+1х16 | 1965 |  |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-10 | 0.53 | 2АСБ-3х70+1х25 | 1965 | 2000 |  |  |  | Т-2 |  | Т-1 |  |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  |  | 1.894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | от ТП-16/110-3 Л-8 | 0,35 | АПВБ-3х95+1х35 | 1966 | - |  |  |  |  |  | Т-2 | Т-1 |  |  |  |  | Т-1 |  |
|  | Л-2,6 | 0.7 | 2АСБ-3х240+1х50 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Л-12,13 | 0.3 | 2АПВБ-3х50+1х25 | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

У С Л О В Н Ы Е   О Б О З Н А Ч Е Н И Я

Т-1  -Осмотр линий эл.монтёрами  (1раз  в  6 месяцев)

Т-2   -Осмотр линий инженерно-техническими работниками (1раз  в  год)

Т-3  - Капитальный  ремонт  кабельной  линии

Инженер  ПТО   МУПЭС                                                      А.В. Логванов

Согласовано гл.инженер МУПЭС:                                          Е.А. Привалихин