## Лист1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации
Муниципального унитарного предприятия электрических сетей г.Дивногрска
Согласовано | [8 empty] | на 2013 | [16 empty] | Утверждаю
Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Красноярского края | [25 empty] | Директор МУПЭС
___________А.А. Ананьев | [13 empty] | ______________В.А.Горбунов
(подпись) | [20 empty] | (подпись)
« | » | 20 | года | [17 empty] | « | » |  | 20 | года
М. П.
№№ | Наименование объекта |  |  | Стадия | Проектная | год | год | Полная |  | Остаточная | Факт финан-
|  |  |  | реализации | мощность/ | начала | оконча- | стоимость |  | стоимость | сирования | План | План |  | План | План | Итого | План | План | План | План |  | Итого
|  |  |  | проекта | протяжен- | строи- | ния строи- | строи- |  | строи- | 2013 | года 2013 | года 2014 |  | года 2015 | года 2016 |  | года 2013 | года 2014 | года 2015 | года 2016
[5 empty] | ность сетей | тельства | тельства | тельства** |  |  | года
|  |  |  | С/П* | МВт/Гкал/ч/ |  |  | млн. рублей |  | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ |  | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей |  | млн. рублей
[5 empty] | км/МВА | [6 empty] | км/МВА | км/МВА |  | км/МВА | км/МВА | км/МВА
| ВСЕГО, | [6 empty] | 61.1069 |  |  | 9.5029 | [6 empty] | 14.5739 | 16.198 | 14.945 | 14 |  | 61.1062
1 | Техническое перевооружение | [6 empty] | 61.1069 |  |  | 9.5029 | [6 empty] | 14.5739 | 16.198 | 14.945 | 14 |  | 61.1062
и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение | [6 empty] | 61.1069 |  |  | 9.5029 | [6 empty] | 14.5739 | 16.198 | 14.945 | 14 |  | 61.1062
энергетической эффективности
1 | Объект 1: Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии |  |  | С |  | 2011 | 2016 | 39.6762 |  |  | 7.7945 | [6 empty] | 8.7082 | 7.736 | 9.232 | 14 |  | 39.6762
2 | Объект 2: Реконструкция электроснабжения нижней застройки г.Дивногорск (улицы Набережная, Гидростроителей) |  |  | С | 2.677 | 2013 | 2013 | 4.9187 |  |  | 1.3449 | 2.677 | [5 empty] | 4.9187 |  |  |  |  | 4.918
| 1. Монтаж воздушной линии ф109-1, 109-2 от П/С 109до ТП 7/109-1-2 |  |  | С | 1.402 | 2013 | 2013 | 2.065 |  |  | 1.0002
| 2. Монтаж воздушной линии ф109-3, 109-4 от П/С 109до ТП 2/109-3-4 |  |  | С | 0.566 | 2013 | 2013 | 1.004 |  |  | 0.34467
| 3. Прокладка кабеля фидера 109-3,109-4 от ТП 2/109-3-4 до ТП 3/109-3-4 |  |  | С | 0.709 | 2013 | 2013 | 1.848
| 4. Прокладка кабеля фидера 109-3,109-4 от ТП 3/109-3-4 до ТП 4/109-3-4 |  |  | С |  | 2013 | 2013
| 5. Прокладка кабеля фидера 109-3,109-4 от ТП 4/109-3-4 до ТП 5/109-3-4 |  |  | С |  | 2013 | 2013
3 | Объект 3: Капитальный ремонт воздушных линий 6 кВ |  |  | С | 4.1 | 2012 | 2015 | 3.996 |  |  | 0.36352 | 0.947 |  |  | 1.659 |  | 2.606 | 0.947 |  | 1.659 |  |  | 3.996
| 2. Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ фидер 105-4 |  |  | С | 1 | 2013 | 2013 | 0.947 |  |  | 0.36352
| 3. Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ фидер 101-3, фидер 101-10 |  |  | С | 1.43 | 2015 | 2015 | 1.659
4 | Объект 4: Капитальный ремонт воздушных линий 0,4 кВ |  |  | С | 11.95 | 2012 | 2015 | 5.529 |  |  | 0 |  | 1.475 |  | 4.054 |  | 5.529 |  | 1.475 | 4.054 |  |  | 5.529
| 2. Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 7/104-3 |  |  | С | 1.18 | 2014 | 2014 | 1.475
| 3. Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 1/106-4 |  |  | С | 3.1 | 2015 | 2015 | 4.054
1.2. | Создание систем противоаварийной
и режимной автоматики
1 | Объект 1: Замена маломасляных выключателей на вакуумные выключатели |  |  | С |  | 2014 | 2014 | 6.987 | [10 empty] | 6.987 |  |  |  | 6.987
1.3. | Создание систем телемеханики
и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирова-
ния напряжения и компенсации
реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные
кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* С — строительство, П — проектирование.
** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
*** Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.