## стр.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей за 2016 год с НДС
Утверждаю Директор МУПЭС
В.А. Горбунов
(подпись)
[25 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2016] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  |  | 16.52 | 15.0374 | 4.13 | 0.76138 | 4.13 | 2.5759 | 4.13 | 2.9158 | 4.13 | 8.7843
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 16.52 | 15.0374 | 4.13 | 0.76138 | 4.13 | 2.5759 | 4.13 | 2.9158 | 4.13 | 8.7843
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 16.52 | 15.0374 | 4.13 | 0.76138 | 4.13 | 2.5759 | 4.13 | 2.9158 | 4.13 | 8.7843
1 | Объект 1: Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии |  |  |  |  | 16.52 | 15.0374 | 4.13 | 0.76138 | 4.13 | 2.5759 | 4.13 | 2.9158 | 4.13 | 8.7843 | 15.0374 | 8.7843 | 19.6265 | 12.7435 |  | 1.4826 | 8.9748
2 | Объект 2: Реконструкция электроснабжения нижней застройки г.Дивногорск (улицы Набережная, Гидростроителей)
1. Монтаж воздушной линии ф109-1, 109-2 от П/С 109до ТП 7/109-1-2
2. Монтаж воздушной линии ф109-3, 109-4 от П/С 109до ТП 2/109-3-4
3. Прокладка кабеля фидера 109-3,109-4 от ТП 2/109-3-4 до ТП 3/109-3-4
4. Прокладка кабеля фидера 109-3,109-4 от ТП 3/109-3-4 до ТП 4/109-3-4
5. Прокладка кабеля фидера 109-3,109-4 от ТП 4/109-3-4 до ТП 5/109-3-4
3 | Объект 3: Капитальный ремонт воздушных линий 6 кВ
1. Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ фидер 101-6, фидер 104-5
2. Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ фидер 105-4
3. Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ фидер 101-3, фидер 101-10, фидер 105-7
4 | Объект 4: Капитальный ремонт воздушных линий 0,4 кВ
1. Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 1,3/105-6, 16,21/105-7
2. Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 7/104-3
3. Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 1/106-4
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1: Замена маломасляных выключателей на вакуумные выключатели
2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.