## Лист1
П Л А Н
участка Электросетей МУПЭС
на январь 2017год
№ п/п | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Ед. изм | П о п л а н у |  |  | Отметка о выполнении в процентах | Примечание
|  |  | кол-во | трудозатрат ч/час
|  |  |  | ед. | всего
измер.
1. Воздушные линии 6 кВ
1.1. | Обход ВЛ-6кв эл.монтёрами ф109-8 | км | 4.93 | 0.58 | 2.8594 | Выполнено: 100%
2. Кабельные линии 6 кВ
2.1. | Обход КЛ-6кв эл.монтёрами ф109-8 | км | 1.04 | 1.62 | 1.6848 | Выполнено: 100%
3. Воздушные линии 0,4 кВ
3.1. | Обход ВЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 1/104-1-5 | км | 1.16 | 1.23 | 1.4268 | Выполнено: 100%
3.2. | Обход ВЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 2/104-1-5 | км | 1.4 | 1.23 | 1.722 | Выполнено: 100%
3.3. | Обход ВЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 3/104-1-5 | км | 0.08 | 1.23 | 0.0984 | Выполнено: 100%
3.4. | Обход ВЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 8/104-1-5 | км | 0.17 | 1.23 | 0.2091 | Выполнено: 100%
3.5. | Обход ВЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 10/104-1-5 | км | 0.68 | 1.23 | 0.8364 | Выполнено: 100%
3.6. | Обход ВЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 11/104-1-5 | км | 0.2 | 1.23 | 0.246 | Выполнено: 100%
3.7. | Обход ВЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 14/104-1-5 | км | 1.8 | 1.23 | 2.214 | Выполнено: 100%
3.8. | Обход ВЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 3/104-3-6 | км | 0.09 | 1.23 | 0.1107 | Выполнено: 100%
3.9. | Обход ВЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 9/104-6-7 | км | 0.72 | 1.23 | 0.8856 | Выполнено: 100%
3.10. | Обход ВЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 11/104-6 | км | 0.92 | 1.23 | 1.1316 | Выполнено: 100%
3.11. | Обход ВЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 2/104-7 | км | 1.48 | 1.23 | 1.8204 | Выполнено: 100%
3.12. | Обход ВЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 3/104-8 | км | 1.18 | 1.23 | 1.4514 | Выполнено: 100%
3.13. | Обход ВЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 5/104-9 | км | 0.41 | 1.23 | 0.5043 | Выполнено: 100%
3.14. | Обход ВЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 4/104-8/110-3 | км | 3.36 | 1.23 | 4.1328 | Выполнено: 100%
3.15. | Обход ВЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 1/109-1-2 | км | 2.16 | 1.23 | 2.6568 | Выполнено: 100%
3.16. | Обход ВЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 2/109-1-2 | км | 0.44 | 1.23 | 0.5412 | Выполнено: 100%
3.17. | Обход ВЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 3/109-1-2 | км | 0.51 | 1.23 | 0.6273 | Выполнено: 100%
3.18. | Обход ВЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 4/109-1-2 | км | 0.8 | 1.23 | 0.984 | Выполнено: 100%
3.19. | Обход ВЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 6/109-8 | км | 0.36 | 1.23 | 0.4428 | Выполнено: 100%
3.20. | Обход ВЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 7/110-3/104-8 | км | 0.32 | 1.23 | 0.3936 | Выполнено: 100%
4. Кабельные линии 0,4 кВ
4.1. | Обход КЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 1/104-1-5 | км | 0.023 | 1.64 | 0.03772 | Выполнено: 100%
4.2. | Обход КЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 2/104-1-5 | км | 0.025 | 1.64 | 0.041 | Выполнено: 100%
4.3. | Обход КЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 3/104-1-5 | км | 0.03 | 1.64 | 0.0492 | Выполнено: 100%
4.4. | Обход КЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 8/104-1-5 | км | 0.054 | 1.64 | 0.08856 | Выполнено: 100%
4.5. | Обход КЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 10/104-1-5 | км | 0.125 | 1.64 | 0.205 | Выполнено: 100%
4.6. | Обход КЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 11/104-1-5 | км | 0.125 | 1.64 | 0.205 | Выполнено: 100%
4.7. | Обход КЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 14/104-1-5 | км | 0.505 | 1.64 | 0.8282 | Выполнено: 100%
4.8. | Обход КЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 3/104-3-6 | км | 0.545 | 1.64 | 0.8938 | Выполнено: 100%
4.9. | Обход КЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 9/104-6-7 | км | 0.858 | 1.64 | 1.4071 | Выполнено: 100%
4.10. | Обход КЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 11/104-6 | км | 1.672 | 1.64 | 2.7421 | Выполнено: 100%
4.11. | Обход КЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 2/104-7 | км | 0.959 | 1.64 | 1.5728 | Выполнено: 100%
4.12. | Обход КЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 3/104-8 | км | 0.84 | 1.64 | 1.3776 | Выполнено: 100%
4.13. | Обход КЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 5/104-9 | км | 0.29 | 1.64 | 0.4756 | Выполнено: 100%
4.14. | Обход КЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 4/104-8/110-3 | км | 0.19 | 1.64 | 0.3116 | Выполнено: 100%
4.15. | Обход КЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 1/109-1-2 | км | 0.13 | 1.64 | 0.2132 | Выполнено: 100%
4.16. | Обход КЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 2/109-1-2 | км | 0.023 | 1.64 | 0.03772 | Выполнено: 100%
4.17. | Обход КЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 3/109-1-2 | км | 0.101 | 1.64 | 0.16564 | Выполнено: 100%
4.18. | Обход КЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 4/109-1-2 | км | 0.13 | 1.64 | 0.2132 | Выполнено: 100%
4.19. | Обход КЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 7/109-1-2 | км | 0.801 | 1.64 | 1.3136 | Выполнено: 100%
4.20. | Обход КЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 1/109-3-4 | км | 0.85 | 1.64 | 1.394 | Выполнено: 100%
4.21. | Обход КЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 2/109-3-4 | км | 0.315 | 1.64 | 0.5166 | Выполнено: 100%
4.22. | Обход КЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 3/109-3-4 | км | 0.062 | 1.64 | 0.10168 | Выполнено: 100%
4.23. | Обход КЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 4/109-3-4 | км | 0.453 | 1.64 | 0.74292 | Выполнено: 100%
4.24. | Обход КЛ-0,4кв эл.монтёрами от ТП 5/109-3-4 | км | 0.43 | 1.64 | 0.7052 | Выполнено: 100%
5. Трансформаторные подстанции 6/0,4кВ
5.1. | Осмотр ТП 1/104-1-5 эл.монтёрами | шт | 1 | 1.27 | 1.27 | Выполнено: 100%
5.2. | Осмотр ТП 2/104-1-5 эл.монтёрами | шт | 1 | 1.27 | 1.27 | Выполнено: 100%
5.3. | Осмотр ТП 3/104-1-5 эл.монтёрами | шт | 1 | 1.27 | 1.27 | Выполнено: 100%
5.4. | Осмотр ТП 8/104-1-5 эл.монтёрами | шт | 1 | 1.27 | 1.27 | Выполнено: 100%
5.5. | Осмотр ТП 10/104-1-5 эл.монтёрами | шт | 1 | 1.27 | 1.27 | Выполнено: 100%
5.6. | Осмотр ТП 11/104-1-5 эл.монтёрами | шт | 1 | 1.27 | 1.27 | Выполнено: 100%
5.7. | Осмотр ТП 14/104-1-5 эл.монтёрами | шт | 1 | 1.27 | 1.27 | Выполнено: 100%
5.8. | Осмотр ТП 3/104-3-6 эл.монтёрами | шт | 1 | 1.27 | 1.27 | Выполнено: 100%
5.9. | Осмотр ТП 9/104-6-7 эл.монтёрами | шт | 1 | 1.27 | 1.27 | Выполнено: 100%
5.10. | Осмотр ТП 11/104-6 эл.монтёрами | шт | 1 | 1.27 | 1.27 | Выполнено: 100%
5.11. | Осмотр ТП 2/104-7 эл.монтёрами | шт | 1 | 1.27 | 1.27 | Выполнено: 100%
5.12. | Осмотр ТП 3/104-8 эл.монтёрами | шт | 1 | 1.27 | 1.27 | Выполнено: 100%
5.13. | Осмотр ТП 5/104-9 эл.монтёрами | шт | 1 | 1.27 | 1.27 | Выполнено: 100%
5.14. | Осмотр ТП 4/104-8/110-3 эл.монтёрами | шт | 1 | 1.27 | 1.27 | Выполнено: 100%
5.15. | Осмотр ТП 1/109-1-2 эл.монтёрами | шт | 1 | 1.27 | 1.27 | Выполнено: 100%
5.16. | Осмотр ТП 2/109-1-2 эл.монтёрами | шт | 1 | 1.27 | 1.27 | Выполнено: 100%
5.17. | Осмотр ТП 3/109-1-2 эл.монтёрами | шт | 1 | 1.27 | 1.27 | Выполнено: 100%
5.18. | Осмотр ТП 4/109-1-2 эл.монтёрами | шт | 1 | 1.27 | 1.27 | Выполнено: 100%
5.19. | Осмотр ТП 7/109-1-2 эл.монтёрами | шт | 1 | 1.27 | 1.27 | Выполнено: 100%
5.20. | Осмотр ТП 1/109-3-4 эл.монтёрами | шт | 1 | 1.27 | 1.27 | Выполнено: 100%
5.21. | Осмотр ТП 2/109-3-4 эл.монтёрами | шт | 1 | 1.27 | 1.27 | Выполнено: 100%
5.22. | Осмотр ТП 3/109-3-4 эл.монтёрами | шт | 1 | 1.27 | 1.27 | Выполнено: 100%
5.23. | Осмотр ТП 4/109-3-4 эл.монтёрами | шт | 1 | 1.27 | 1.27 | Выполнено: 100%
5.24. | Осмотр ТП 5/109-3-4 эл.монтёрами | шт | 1 | 1.27 | 1.27 | Выполнено: 100%
6. ТМХ
6.1. | Капитальный ремонт копуса трансформаторной подстанции 320кВа | шт | 2 | 230 | 460 | Выполнено: 100%
6.2. | Капитальный ремонт трансформатора 320кВа | шт | 2 | 330 | 660 | Выполнено: 100%
7. Оформление новогодних елок
7.1. | Оформление новогодних ёлок и новогодней илюминации г.Дивногорска и посёлков |  |  |  | 1735 | Выполнено: 100%
8. Строительство ВЛ-6кВ
8.1. | Ф 104-4 опора 3 отпайка "Ж" замена опоры | шт | 1 | 13.05 | 13.05 | Выполнено: 100%
8.2. | Строительно-монтажные работы отпайки на новую ТП в районе ул. Чкалова 80 | км | 0.08 | 315.1 | 25.208 | Выполнено: 100% | L=85м провод СИП-3 1х95, установка разъеденителей (2шт)
9. Показания эл. энергии
9.1. | Снятие показаний эл.энергии | час |  |  | 320 | Выполнено: 100%
10. Счетчики электро энергии
10.1. | Монтаж электросчестчиков АСКУЭ | шт | 100 | 2.08 | 208 | Выполнено: 100%
11. Внеплановые работы
11.1. | Внеплановые работы | час |  |  | 135.64
11.2. | Капитальный ремонт ТП 3/104-3-4
11.3. | Капитальный ремонт ТП 3/104-7
11.4. | Капитальный ремонт ТП 3/104-10
11.5. | Капитальный ремонт ТП 18/105-6
11.6. | Ремонт ШУНО на ТП 3/104-7
11.7.

## Лист13
П Л А Н
работ за февраль 2017г.
№ п/п | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Дата выполнения | Ответственный | Отметка о выполнении в процентах | Примечание
Участок электрических сетей
1. Воздушные линии 6 кВ
1.1. | Обход ВЛ-6кв ф101-5 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В.
1.2. | Обход ВЛ-6кв ф101-7 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В.
1.3. | Обход ВЛ-6кв ф101-9 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В.
1.4. | Обход ВЛ-6кв ф101-12 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В.
1.5. | Обход ВЛ-6кв ф104-1 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В.
1.6. | Обход ВЛ-6кв ф104-5 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В.
1.7. | Обход ВЛ-6кв ф106-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В.
1.8. | Обход ВЛ-6кв ф109-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В.
1.9. | Обход ВЛ-6кв ф РП 7-13 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В.
1.9. | Текущий ремонт ВЛ-6кВ фидер 104-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В.
2. Кабельные линии 6 кВ
2.1. | Обход КЛ-6кв ф101-5 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В.
2.2. | Обход КЛ-6кв ф101-7 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В.
2.3. | Обход КЛ-6кв ф101-9 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В.
2.4. | Обход КЛ-6кв ф101-12 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В.
2.5. | Обход КЛ-6кв ф104-1 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В.
2.6. | Обход КЛ-6кв ф104-5 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В.
2.7. | Обход КЛ-6кв ф106-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В.
2.8. | Обход КЛ-6кв ф109-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В.
2.9. | Обход КЛ-6кв ф РП 7-13 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В.
2.10. | Обход КЛ-6кв ф РП 7-7 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В.
2.11. | Обход КЛ-6кв ф РП 6-1 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В.
2.12. | Обход КЛ-6кв ф РП 6-2 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В.
2.13. | Обход КЛ-6кв ф РП 9-1 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В.
2.14. | Обход КЛ-6кв ф РП 9-2 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В.
2.15. | Обход КЛ-6кв ф РП 9-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В.
2.16. | Обход КЛ-6кв ф РП 9-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В.
3. Воздушные линии 0,4 кВ
3.1. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1/101-7 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.2. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 15/101-10 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.3. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 7/104-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.4. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 9/104-3-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.5. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 14/104-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.6. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 15/104-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.7. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 5/104-6 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.8. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 6/104-6/110-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.9. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 17/104-6/110-2-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.10. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1/104-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.11. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 2/104-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.12. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 6/104-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.13. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 8/104-8/110-2-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.14. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.15. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 3/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.16. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 6/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.17. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 7/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.18. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 9/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.19. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 10/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.20. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 11/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.21. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 13/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.22. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 25/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.23. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 6/109-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.24. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 11/109-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.25. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 12/110-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.26. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 14/110-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4. Кабельные линии 0,4 кВ
4.1. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1/101-7 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.2. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 15/101-10 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.3. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 5/104-1 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.4. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 12/104-1 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.5. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 7/104-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.6. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 9/104-3-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.7. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 14/104-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.8. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 15/104-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.9. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 5/104-6 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.10. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 6/104-6/110-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.11. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 17/104-6 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.12. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1/104-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.13. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 2/104-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.14. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 6/104-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.15. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 8/104-8/110-2 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.16. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.17. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 2/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.18. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 3/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.19. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 6/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.20. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 7/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.21. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 9/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.22. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 11/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.23. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 13/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.24. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 25/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.25. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 6/109-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.26. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 12/110-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.27. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 14/110-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5. Трансформаторные подстанции 6/0,4кВ
5.1. | Осмотр ТП 1/101-7 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.2. | Осмотр ТП 15/101-10 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.3. | Осмотр ТП 5/104-1 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.4. | Осмотр ТП 12/104-1 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.5. | Осмотр ТП 7/104-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.6. | Осмотр ТП 9/104-3-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.7. | Осмотр ТП 14/104-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.8. | Осмотр ТП 15/104-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.9. | Осмотр ТП 5/104-6 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.10. | Осмотр ТП 6/104-6/110-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.11. | Осмотр ТП 17/104-6 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.12. | Осмотр ТП 1/104-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.13. | Осмотр ТП 2/104-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.14. | Осмотр ТП 6/104-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.15. | Осмотр ТП 8/104-8/110-2 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.16. | Осмотр ТП 1/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.17. | Осмотр ТП 2/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.18. | Осмотр ТП 3/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.19. | Осмотр ТП 6/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.20. | Осмотр ТП 7/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.21. | Осмотр ТП 9/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.22. | Осмотр ТП 11/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.23. | Осмотр ТП 13/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.24. | Осмотр ТП 25/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.25. | Осмотр ТП 6/109-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.26. | Осмотр ТП 12/110-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.27. | Осмотр ТП 14/110-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.28. | Текущий ремонт ТП 7/105-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.29. | Текущий ремонт ТП 18/105-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.30. | Текущий ремонт ТП 19/105-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.31. | Текущий ремонт ТП 1/105-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.32. | Текущий ремонт ТП 19/105-6 | 01.03.2017-31.03.2018 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.33. | Капитальный ремонт ТП 25/105-7 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.34. | Капитальный ремонт ТП 9/105-7 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.35. | Капитальный ремонт ТП 10/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.36. | Капитальный ремонт ТП 13/105-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.37. | Капитальный ремонт ТП 4/105-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.38. | Капитальный ремонт ТП 2/105-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
6. ТМХ
6.1. | Капитальный ремонт трансформатора 320кВа | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
6.2. | Капитальный ремонт трансформатора 630кВа | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Не выполнено | Перенесено на апрель
6.2. | Капитальный ремонт трансформатора 1000кВа | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Не выполнено | Перенесено на апрель
7. Показания эл. энергии
7.1. | Снятие показаний эл.энергии |  |  | Выполнено: 100%
8. Внеплановые работы
8.1. | Капитальный ремонт трансформатора 100кВа | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100% | В ТМХ
8.2. | Капитальный ремонт корпуса СКТП 100кВа | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100% | В ТМХ
8.3. | Ревизия двух линейных разъеденителей | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100% | в ТМХ
8.4. | Текущий ремонт ТП 3/101-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.5. | Текущий ремонт ТП 3/101-5-7 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.6. | Текущий ремонт ТП 2/101-10 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.7. | Текущий ремонт ТП 12/104-1 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.8. | Текущий ремонт ТП 2/104-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.9. | Текущий ремонт ТП 1/104-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.10. | Текущий ремонт ТП 1/РП7-13 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.11. | Текущий ремонт ТП 15/104-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.12. | Капитальный ремонт ТП 7/101-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.13. | Капитальный ремонт ТП 2/101-5 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.14. | Капитальный ремонт ТП 5/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.15. | Капитальный ремонт ТП 6/101-7 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.16. | Капитальный ремонт ТП 8/101-7 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.17. | Капитальный ремонт ТП 15/101-10 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.18. | Капитальный ремонт ТП 1/104-1 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.19. | Капитальный ремонт ТП 3/104-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.20. | Капитальный ремонт ТП 6/104-5 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.21. | Капитальный ремонт ТП 5/104-7 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.22. | Капитальный ремонт ТП 13/109-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%

## Лист2
О Т Ч Е Т
работ за март 2017г.
участок электрических сетей
№ п/п | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Дата выполнения | Ответственный | Отметка о выполнении в процентах | Примечание
1. Воздушные линии 6 кВ
1.1. | Обход ВЛ-6кв ф101-5 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.2. | Обход ВЛ-6кв ф101-7 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.3. | Обход ВЛ-6кв ф101-9 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.4. | Обход ВЛ-6кв ф101-12 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.5. | Обход ВЛ-6кв ф104-1 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.6. | Обход ВЛ-6кв ф104-5 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.7. | Обход ВЛ-6кв ф106-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.8. | Обход ВЛ-6кв ф109-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.9. | Обход ВЛ-6кв ф РП 7-13 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.9. | Текущий ремонт ВЛ-6кВ фидер 104-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2. Кабельные линии 6 кВ
2.1. | Обход КЛ-6кв ф101-5 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.2. | Обход КЛ-6кв ф101-7 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.3. | Обход КЛ-6кв ф101-9 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.4. | Обход КЛ-6кв ф101-12 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.5. | Обход КЛ-6кв ф104-1 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.6. | Обход КЛ-6кв ф104-5 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.7. | Обход КЛ-6кв ф106-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.8. | Обход КЛ-6кв ф109-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.9. | Обход КЛ-6кв ф РП 7-13 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.10. | Обход КЛ-6кв ф РП 7-7 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.11. | Обход КЛ-6кв ф РП 6-1 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.12. | Обход КЛ-6кв ф РП 6-2 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.13. | Обход КЛ-6кв ф РП 9-1 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.14. | Обход КЛ-6кв ф РП 9-2 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.15. | Обход КЛ-6кв ф РП 9-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.16. | Обход КЛ-6кв ф РП 9-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3. Воздушные линии 0,4 кВ
3.1. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1/101-7 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.2. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 15/101-10 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.3. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 7/104-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.4. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 9/104-3-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.5. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 14/104-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.6. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 15/104-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.7. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 5/104-6 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.8. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 6/104-6/110-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.9. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 17/104-6/110-2-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.10. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1/104-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.11. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 2/104-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.12. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 6/104-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.13. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 8/104-8/110-2-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.14. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.15. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 3/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.16. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 6/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.17. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 7/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.18. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 9/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.19. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 10/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.20. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 11/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.21. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 13/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.22. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 25/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.23. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 6/109-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.24. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 11/109-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.25. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 12/110-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.26. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 14/110-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4. Кабельные линии 0,4 кВ
4.1. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1/101-7 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.2. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 15/101-10 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.3. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 5/104-1 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.4. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 12/104-1 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.5. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 7/104-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.6. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 9/104-3-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.7. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 14/104-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.8. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 15/104-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.9. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 5/104-6 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.10. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 6/104-6/110-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.11. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 17/104-6 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.12. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1/104-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.13. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 2/104-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.14. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 6/104-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.15. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 8/104-8/110-2 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.16. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.17. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 2/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.18. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 3/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.19. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 6/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.20. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 7/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.21. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 9/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.22. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 11/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.23. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 13/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.24. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 25/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.25. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 6/109-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.26. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 12/110-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.27. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 14/110-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5. Трансформаторные подстанции 6/0,4кВ
5.1. | Осмотр ТП 1/101-7 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.2. | Осмотр ТП 15/101-10 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.3. | Осмотр ТП 5/104-1 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.4. | Осмотр ТП 12/104-1 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.5. | Осмотр ТП 7/104-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.6. | Осмотр ТП 9/104-3-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.7. | Осмотр ТП 14/104-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.8. | Осмотр ТП 15/104-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.9. | Осмотр ТП 5/104-6 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.10. | Осмотр ТП 6/104-6/110-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.11. | Осмотр ТП 17/104-6 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.12. | Осмотр ТП 1/104-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.13. | Осмотр ТП 2/104-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.14. | Осмотр ТП 6/104-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.15. | Осмотр ТП 8/104-8/110-2 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.16. | Осмотр ТП 1/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.17. | Осмотр ТП 2/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.18. | Осмотр ТП 3/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.19. | Осмотр ТП 6/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.20. | Осмотр ТП 7/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.21. | Осмотр ТП 9/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.22. | Осмотр ТП 11/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.23. | Осмотр ТП 13/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.24. | Осмотр ТП 25/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.25. | Осмотр ТП 6/109-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.26. | Осмотр ТП 12/110-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.27. | Осмотр ТП 14/110-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.28. | Текущий ремонт ТП 7/105-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.29. | Текущий ремонт ТП 18/105-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.30. | Текущий ремонт ТП 19/105-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.31. | Текущий ремонт ТП 1/105-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.32. | Текущий ремонт ТП 19/105-6 | 01.03.2017-31.03.2018 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.33. | Капитальный ремонт ТП 25/105-7 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.34. | Капитальный ремонт ТП 9/105-7 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.35. | Капитальный ремонт ТП 10/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.36. | Капитальный ремонт ТП 13/105-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.37. | Капитальный ремонт ТП 4/105-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.38. | Капитальный ремонт ТП 2/105-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
6. ТМХ
6.1. | Капитальный ремонт трансформатора 320кВа | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
6.2. | Капитальный ремонт трансформатора 630кВа | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Не выполнено | Перенесено на апрель
6.2. | Капитальный ремонт трансформатора 1000кВа | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Не выполнено | Перенесено на апрель
7. Показания эл. энергии
7.1. | Снятие показаний эл.энергии |  |  | Выполнено: 100%
8. Внеплановые работы
8.1. | Капитальный ремонт трансформатора 100кВа | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100% | В ТМХ
8.2. | Капитальный ремонт корпуса СКТП 100кВа | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100% | В ТМХ
8.3. | Ревизия двух линейных разъеденителей | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100% | в ТМХ
8.4. | Текущий ремонт ТП 3/101-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.5. | Текущий ремонт ТП 3/101-5-7 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.6. | Текущий ремонт ТП 2/101-10 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.7. | Текущий ремонт ТП 12/104-1 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.8. | Текущий ремонт ТП 2/104-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.9. | Текущий ремонт ТП 1/104-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.10. | Текущий ремонт ТП 1/РП7-13 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.11. | Текущий ремонт ТП 15/104-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.12. | Капитальный ремонт ТП 7/101-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.13. | Капитальный ремонт ТП 2/101-5 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.14. | Капитальный ремонт ТП 5/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.15. | Капитальный ремонт ТП 6/101-7 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.16. | Капитальный ремонт ТП 8/101-7 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.17. | Капитальный ремонт ТП 15/101-10 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.18. | Капитальный ремонт ТП 1/104-1 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.19. | Капитальный ремонт ТП 3/104-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.20. | Капитальный ремонт ТП 6/104-5 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.21. | Капитальный ремонт ТП 5/104-7 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.22. | Капитальный ремонт ТП 13/109-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%

## Лист3
П Л А Н
работ на март 2017г.
участок электролаборатории
№ п/п | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Дата выполнения | Ответственный | Отметка о выполнении в процентах | Примечание
1. Трансформаторные подстанции 6/0,4кВ
1.1. | Испытание тепловизором ТП 1/101-7 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.2. | Испытание тепловизором ТП 15/101-10 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.3. | Испытание тепловизором ТП 5/104-1 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.4. | Испытание тепловизором ТП 12/104-1 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.1. | Испытание тепловизором ТП 7/104-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.6. | Испытание тепловизором ТП 9/104-3-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.7. | Испытание тепловизором ТП 14/104-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.8. | Испытание тепловизором ТП 15/104-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.9. | Испытание тепловизором ТП 5/104-6 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.10. | Испытание тепловизором ТП 6/104-6/110-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.11. | Испытание тепловизором ТП 17/104-6 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.12. | Испытание тепловизором ТП 1/104-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.13. | Испытание тепловизором ТП 2/104-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.14. | Испытание тепловизором ТП 6/104-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.11. | Испытание тепловизором ТП 8/104-8/110-2 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.16. | Испытание тепловизором ТП 1/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.17. | Испытание тепловизором ТП 2/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.18. | Испытание тепловизором ТП 3/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.19. | Испытание тепловизором ТП 6/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.20. | Испытание тепловизором ТП 7/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.21. | Испытание тепловизором ТП 9/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.22. | Испытание тепловизором ТП 11/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.23. | Испытание тепловизором ТП 13/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.24. | Испытание тепловизором ТП 25/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.21. | Испытание тепловизором ТП 6/109-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.26. | Испытание тепловизором ТП 12/110-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.27. | Испытание тепловизором ТП 14/110-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.28. | Испытание после текущего ремонта ТП 7/105-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.29. | Испытание после текущего ремонта ТП 18/105-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.30. | Испытание после текущего ремонта ТП 19/105-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.31. | Испытание после текущего ремонта ТП 1/105-3 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.32. | Испытание после текущего ремонта ТП 19/105-6 | 01.03.2017-31.03.2018 | Ткаченко Д.И.
1.33. | Испытание после капитального ремонта ТП 25/105-7 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.34. | Испытание после капитального ремонта ТП 9/105-7 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.31. | Испытание после капитального ремонта ТП 10/105-4 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.36. | Испытание после капитального ремонта ТП 13/105-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.37. | Испытание после капитального ремонта ТП 4/105-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
1.38. | Испытание после капитального ремонта ТП 2/105-8 | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
2. ТМХ
2.1. | Испытание после капитального ремонта трансформатора 320кВа | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
2.2. | Испытание после капитального ремонта трансформатора 630кВа | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.
2.2. | Испытание после капитального ремонта трансформатора 1000кВа | 01.03.2017-31.03.2017 | Ткаченко Д.И.

## Лист4
ОТЧЕТ
работ на апрель 2017г.
участок электрических сетей
№ п/п | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Дата выполнения | Ответственный | Отметка о выполнении в процентах | Примечание
1. Воздушные линии 6 кВ
1.1. | Обход ВЛ-6кв ф101-2 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.2. | Обход ВЛ-6кв ф101-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.3. | Обход ВЛ-6кв ф101-6 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.4. | Обход ВЛ-6кв ф101-10 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.5. | Обход ВЛ-6кв ф104-8 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.6. | Обход ВЛ-6кв ф105-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.7. | Обход ВЛ-6кв ф110-1 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.8. | Замена опоры одностоечной на анкерную №8 отп. "В" ВЛ-6кВ ф 105-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Перенос на май
1.9. | Опустить привода на ВЛ-6кВ ф 109-1-2 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Перенос на май
1.10. | Ревизия грозозащиты ф 101-3, 101-6, 101-10, 104-1, 104-3, 104-5, 105-7, 105-6 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.11. | Ремонт линейных разъеденителей на ВЛ-6кВ ф 109-8 оп.№27, оп№1 отп. "Ж" | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50% | Окончание ремонта в мае
2. Кабельные линии 6 кВ
2.1. | Обход КЛ-6кв ф101-2 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.2. | Обход КЛ-6кв ф101-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.3. | Обход КЛ-6кв ф101-6 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.4. | Обход КЛ-6кв ф101-10 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.5. | Обход КЛ-6кв ф104-8 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.6. | Обход КЛ-6кв ф105-2-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.7. | Обход КЛ-6кв ф105-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.8. | Обход КЛ-6кв ф109-7 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.9. | Обход КЛ-6кв ф 110-1 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3. Воздушные линии 0,4 кВ
3.1. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 2/101-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.2. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 3/101-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.3. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 2/101-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.4. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 5/101-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.5. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 4/104-3-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.6. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 6/104-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.7. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 10/104-3-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.8. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 11/104-3-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.9. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 12/104-3-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.10. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 19/104-3-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.11. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 6/104-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.12. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1/104-6 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.13. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 3/104-3-6 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.14. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 17/104-6/110-2-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.15. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 22/104-3-6 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.16. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 23/104-6 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.17. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 2/104-7 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.18. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 3/104-7 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.19. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 5/104-7 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.20. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 4/104-8/110-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.21. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 9/105-2-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.22. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1/105-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.23. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 3/105-8-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.24. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 6/105-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.25. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 7/105-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.26. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 8/105-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.27. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 9/105-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.28. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 11/105-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.29. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 2/109-7 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.30. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 7/110-3/104-8 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.31. | Правка опоры № 8 Л-1, перенос опоры №9 Л-2, установка промежуточной опоры от ТП 1/105-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Перенос на май
4. Кабельные линии 0,4 кВ
4.1. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 2/101-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.2. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 3/101-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.3. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 2/101-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.4. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 5/101-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.5. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 4/104-3-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.6. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 6/104-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.7. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 10/104-3-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.8. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 11/104-3-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.9. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 12/104-3-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.10. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 19/104-3-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.11. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 6/104-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.12. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1/104-6 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.13. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 3/104-3-6 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.14. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 17/104-6/110-2-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.15. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 22/104-3-6 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.16. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 23/104-6 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.17. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 2/104-7 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.18. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 3/104-7 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.19. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 5/104-7 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.20. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 4/104-8/110-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.21. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 9/105-2-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.22. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1/105-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.23. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 3/105-8-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.24. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 6/105-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.25. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 7/105-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.26. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 8/105-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.27. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 9/105-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.28. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 11/105-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.29. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 2/109-7 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.30. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 7/110-3/104-8 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5. Трансформаторные подстанции 6/0,4кВ
5.1. | Осмотр ТП 2/101-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.2. | Осмотр ТП 3/101-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.3. | Осмотр ТП 2/101-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.4. | Осмотр ТП 5/101-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.5. | Осмотр ТП 4/104-3-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.6. | Осмотр ТП 6/104-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.7. | Осмотр ТП 10/104-3-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.8. | Осмотр ТП 11/104-3-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.9. | Осмотр ТП 12/104-3-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.10. | Осмотр ТП 19/104-3-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.11. | Осмотр ТП 6/104-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.12. | Осмотр ТП 1/104-6 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.13. | Осмотр ТП 3/104-3-6 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.14. | Осмотр ТП 17/104-6/110-2-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.15. | Осмотр ТП 22/104-3-6 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.16. | Осмотр ТП 23/104-6 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.17. | Осмотр ТП 2/104-7 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.18. | Осмотр ТП 3/104-7 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.19. | Осмотр ТП 5/104-7 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.20. | Осмотр ТП 4/104-8/110-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.21. | Осмотр ТП 9/105-2-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.22. | Осмотр ТП 1/105-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.23. | Осмотр ТП 3/105-8-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.24. | Осмотр ТП 6/105-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.25. | Осмотр ТП 7/105-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.26. | Осмотр ТП 8/105-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.27. | Осмотр ТП 9/105-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.28. | Осмотр ТП 11/105-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.29. | Осмотр ТП 2/109-7 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.30. | Осмотр ТП 7/110-3/104-8 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.31. | Текущий ремонт ТП 5/104-1 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.32. | Текущий ремонт ТП 1/106-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.33. | Капитальный ремонт ТП 8/101-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.34. | Капитальный ремонт ТП 13/104-5 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.35. | Капитальный ремонт ТП 25/105-7 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.36. | Замена ВН на ТП 7/105-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Перенос на май
5.37. | Замена СКТП 320кВа на 100кВа ТП 2/101-5 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
6. ТМХ
6.1. | Капитальный ремонт трансформатора 630кВа | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | В связи с ремонтом системы нагрева печи
6.2. | Капитальный ремонт трансформатора 1000кВа | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | В связи с ремонтом системы нагрева печи
7. Показания эл. энергии
7.1. | Снятие показаний эл.энергии |  |  | Выполнено: 100%
8. Работы в административных помещениях
8.1. | Изготовление шкафа управления системы нагрева печи сушки трансформаторов | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.2. | Контроль за осуществлением ремонта печи сушки трансформаторов | 01.04.2017-30.04.2017 | Тутукин И.В. | Выполнено: 50% | Окончание в мае
8.3. | Контроль за осуществлением реконструкции системы отопления гаража | 01.04.2017-30.04.2017 | Тутукин И.В. | Выполнено: 100%
8.4. | Разработка системы АВР на котельную Усть-Маны | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Перенос на май
9. Внеплановые работы
9.1. | Установка банеров и флажков в г. Дивногорске | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
9.2. | Ремонт проводки городской бани | 01.04.2017-30.04.2017 | Тутукин И.В. | Выполнено: 100%
9.3. | Вывоз опор с котельной в п. Слизнево | 01.04.2017-30.04.2017 | Тутукин И.В. | Выполнено: 100%
9.4. | Чистка трассы ф 104-3 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
9.5. | Вывоз веток | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
9.6. | Ремонт кровли крыши ТП 27/104-3-4-10 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
9.7. | Ремонт кровли крыши ТП 6/101-4-6-10 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
9.8. | Ремонт уличного освещения | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
9.9. | Доливка масла в трансформатор на ТП 1/РП6-2 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
9.10. | Замена ошиновки на ТП 3/104-3-4 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
9.11. | Аварийно-востановительные работы на ул. Пихтовая | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
9.12. | Аварийно-востановительные работы на ул. Восточная | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
9.13. | Переподключение абонента по адресу Заманская д. 11 | 01.04.2017-30.04.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%

## Лист5
ОТЧЕТ
работ на май 2017г.
№ п/п | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Дата выполнения | Ответственный | Отметка о выполнении в процентах | Примечание
Участок электрических сетей
1. Воздушные линии 6 кВ
1.1. | Обход ВЛ-6кв ф101-3 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.2. | Обход ВЛ-6кв ф101-5 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.3. | Обход ВЛ-6кв ф101-7 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.4. | Обход ВЛ-6кв ф105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2. Кабельные линии 6 кВ
2.1. | Обход КЛ-6кв ф101-3 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.2. | Обход КЛ-6кв ф101-5 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.3. | Обход КЛ-6кв ф101-7 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.4. | Обход КЛ-6кв ф105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.5. | Обход КЛ-6кв ф РП 6-1 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.6. | Обход КЛ-6кв ф РП 6-2 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.7. | Обход КЛ-6кв ф РП 10-3 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.8. | Обход КЛ-6кв ф РП 10-4 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.9. | Обход КЛ-6кв ф РП 10-5 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.10. | Обход КЛ-6кв ф РП 10-6 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3. Воздушные линии 0,4 кВ
3.1. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1/101-7 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.2. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 15/101-10 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.3. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 24/104-3 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.4. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1/104-1-5 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.5. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 2/104-1-5 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.6. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 3/104-1-5 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.7. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 8/104-1-5 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.8. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 10/104-1-5 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.9. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 11/104-1-5 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.10. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 14/104-5-1 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.11. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 9/104-6-7 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.12. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 11/104-6 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.13. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 8/104-8/110-2-3 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.14. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 2/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.15. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 3/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.16. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 4/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.17. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 5/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.18. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 7/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.19. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 8/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.20. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 9/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.21. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 10/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.22. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 11/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.23. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 13/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.24. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 15/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.25. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 16/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.26. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 17/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.27. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 12/110-3 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.28. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 14/110-3 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4. Кабельные линии 0,4 кВ
4.1. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1/101-7 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.2. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 15/101-10 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.3. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 24/104-3 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.4. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1/104-1-5 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.5. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 2/104-1-5 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.6. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 3/104-1-5 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.7. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 8/104-1-5 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.8. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 10/104-1-5 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.9. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 11/104-1-5 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.10. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 14/104-5-1 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.11. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 9/104-6-7 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.12. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 11/104-6 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.13. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 8/104-8/110-2-3 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.14. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 2/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.15. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 3/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.16. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 4/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.17. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 5/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.18. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 7/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.19. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 8/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.20. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 9/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.21. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 10/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.22. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 11/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.23. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 12/105-8-3 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.24. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 13/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.25. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 15/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.26. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 16/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.27. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 17/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.28. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 12/110-3 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.29. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 14/110-3 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5. Трансформаторные подстанции 6/0,4кВ
5.1. | Осмотр ТП 1/101-7 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.2. | Осмотр ТП 15/101-10 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.3. | Осмотр ТП 24/104-3 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.4. | Осмотр ТП 1/104-1-5 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.5. | Осмотр ТП 2/104-1-5 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.6. | Осмотр ТП 3/104-1-5 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.7. | Осмотр ТП 8/104-1-5 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.8. | Осмотр ТП 10/104-1-5 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.9. | Осмотр ТП 11/104-1-5 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.10. | Осмотр ТП 14/104-5-1 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.11. | Осмотр ТП 9/104-6-7 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.12. | Осмотр ТП 11/104-6 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.13. | Осмотр ТП 8/104-8/110-2-3 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.14. | Осмотр ТП 2/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.15. | Осмотр ТП 3/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.16. | Осмотр ТП 4/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.17. | Осмотр ТП 5/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.18. | Осмотр ТП 7/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.19. | Осмотр ТП 8/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.20. | Осмотр ТП 9/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.21. | Осмотр ТП 10/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.22. | Осмотр ТП 11/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.23. | Осмотр ТП 12/105-8-3 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.24. | Осмотр ТП 13/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.25. | Осмотр ТП 15/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.26. | Осмотр ТП 16/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.27. | Осмотр ТП 17/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.28. | Осмотр ТП 12/110-3 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.29. | Осмотр ТП 14/110-3 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1. Воздушные линии 6кВ
1.1. | Замена опоры одностоечной на анкерную №8 отп. "В" ВЛ-6кВ ф 105-4 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.2. | Опустить привода на ВЛ-6кВ ф 109-1-2 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.3. | Ремонт линейного разъеденителя на ВЛ-6кВ ф 109-8 оп.№27, оп№1 отп. "Ж" | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50% | Установлено на ф 105-8
1.4. | Правка опор ф 105-4 отп. "Г" оп.№30, отп. "П" оп.№2, 3 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.5. | Трамбовка опор ф 104-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.6. | Трамбовка опор ф 105-4 отп. Г | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.7. | Чистка трассы ВЛ-6кВ ф 105-4 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.8. | Чистка трассы ВЛ-6кВ ф 105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.9. | Чистка трассы ВЛ-6кВ ф 104-3 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2. Кабельные линии 6кВ
2.1. | Капитальный ремонт КЛ-6кВ Ф 104-3 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.2. | Капитальный ремонт КЛ-6кВ Ф 104-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Нет согласования земельных работ
3. Воздушные линии 0,4 кВ
3.1. | Правка опоры № 8 Л-1, перенос опоры №9 Л-2, установка промежуточной опоры от ТП 1/105-4 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.2. | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ в р-не ул. Бочкина д.2, д.4 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Перенос на начало отопительного сезона
4. Кабельные линии 0,4 кВ
4.1. | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ до гаража УПК | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Ремонт кабельных линий 6кВ ф 104-6, 104-4, 110-4
5. Трансформаторные подстанции 6/0,4кВ
5.1. | Текущий ремонт ТП 1/110-2-3 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.2. | Текущий ремонт ТП 1/106-4 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Перенесено на 01.06.2017
5.3. | Текущий ремонт ТП 1/104-10 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.4. | Текущий ремонт ТП 3/104-10 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.5. | Капитальный ремонт ТП 10/104-3-4 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.6. | Замена ВН на ТП 7/105-4 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Замена не требуется
6. ТМХ
6.1. | Капитальный ремонт трансформатора 630кВа | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0%
6.2. | Капитальный ремонт трансформатора 1000кВа | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0%
6.3. | Капитальный ремонт трансформатора 100кВа | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0%
6.4. | Ремонт системы нагрева печи и вентиляции | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
6.5. | Генеральная уборка помещения ТМХ | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 80%
6.6. | Ревизия линейных разъеденителей | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 3 шт
6.7. | Разборка трансформаторов | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 2 шт
7. Показания эл. энергии
7.1. | Снятие показаний эл.энергии | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8. Работы в административных помещениях
8.1. | Подключение шкафа управления системы нагрева печи сушки трансформаторов | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.2. | Контроль за осуществлением ремонта печи сушки трансформаторов | 02.05.2017-31.05.2017 | Тутукин И.В. | Выполнено: 100%
8.3. | Разработка системы АВР на котельную Усть-Маны | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Перенесено на июнь 2017
Участок АСКУЭ
1 | Технологическое присоединение новых потребителей | 02.05.2017-31.05.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100%
2 | Замена приборов учета ОДУ г.Дивногорск | 02.05.2017-31.05.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 95%
3 | Согласование должностных инструкций | 02.05.2017-31.05.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 85%
4 | Разработка инструкции электробезопасности | 02.05.2017-31.05.2017 | Колейчик Е.А. | Разработана, необходимо согласовать
5 | Ревизия шкафов АСКУЭ | 02.05.2017-31.05.2017 | Колейчик Е.А. | ТП 1/105-3, 9/105-3, 25/105-6
6 | Занесение информации в электронную базу данных | 02.05.2017-31.05.2017 | Мальченко А.Н. | Выполнено: 100%
7 | Проверка достоверности показаний приборов учета переданных потребителем (бытовые потребители) | 02.05.2017-31.05.2017 | Мальченко А.Н. | Выполнено: 100%
8 | Проверка достоверности показаний приборов учета (имеющих свободный доступ) | 02.05.2017-31.05.2017 | Мальченко А.Н. | Выполнено: 100%
9 | Перевод юридических лиц | 02.05.2017-31.05.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 50%
Участок ЭТЛ
1 | Испытание трансформаторной подстанции после капитального ремонта ТП 10/104-3-4 | 02.05.2017-31.05.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
2 | Замер контура заземления ВЛ-6кв за поселком | 02.05.2017-31.05.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 0% | Не готовы заземляющие контура
3 | Замер контура заземления ВЛ-0,4кв за поселком | 02.05.2017-31.05.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 0% | Не готовы заземляющие контура
4 | Замер контура заземления трансформаторных подстанций за поселком | 02.05.2017-31.05.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
5 | Тепловизионные испытания трансформаторных подстанций по ф 109-1 | 02.05.2017-31.05.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 0% | Перенесено на июнь 2017
6 | Тепловизионные испытания трансформаторных подстанций по ф 109-2 | 02.05.2017-31.05.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 0% | Перенесено на июнь 2017
7 | Тепловизионные испытания трансформаторных подстанций по ф 109-3 | 02.05.2017-31.05.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 0% | Перенесено на июнь 2017
8 | Тепловизионные испытания трансформаторных подстанций по ф 109-4 | 02.05.2017-31.05.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 0% | Перенесено на июнь 2017
9 | Испытания средств защиты по заявлениям | 02.05.2017-31.05.2017 | Ткаченко Д.И. | Заявлений небыло
10 | Замеры изоляции и контура заземления по заявлениям | 02.05.2017-31.05.2017 | Ткаченко Д.И. | Заявлений небыло
Внеплановые работы по участку электических сетей
1 | Текущий ремонт ТП 17/104-6 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2 | Вчистка линий ВЛ-6кВ ф 104-6, 105-4, 101-9, 101-12 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3 | Вывоз веток по городу | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4 | Устранение дефектов уличного освещения | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5 | Ремонт ШУНО | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
6 | Маркеровка опор ф 104-4, 104-3, 105-4, 104-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
7 | Обход ВКЛ-6кВ от п/ст 109, 101 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8 | Перенос ВЛ-0,4кВ с деревянных опор на ж/б от ТП 17/105-8 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
9 | Копка траншеи и прокладка кабеля 0,4кВ на Нагорной 7 | 02.05.2017-31.05.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
Внеплановые работы по участку АСКУЭ
1 | Отключение, подключение | 15-16, 29-30 мая | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100%
2 | проверка приборов 29-31 мая, | 29-31 мая | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100%
3 | выверка схем подключения, | 02.05.2017-31.05.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100%
4 | маркировка ШР абонентов на ТП1/105-3, 9/105-3, 25/105-6, | 02.05.2017-31.05.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100%
5 | выверка схем и ревизия ШР и заземляющих поводков с приборами учета на опорах ТП1/105-3, 9/105-3 | 02.05.2017-31.05.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100%
Внеплановые работы по участку ЭТЛ
1 | Замеры изоляции кабельных линий ф 109-9, ф 104-8, 104-3 | 02.05.2017-31.05.2018 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
2 | Замеры изоляции котлов и кабельных линий на котельной | 02.05.2017-31.05.2019 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
3 | Обнаружение кабельных линий | 02.05.2017-31.05.2020 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
4 | Испытание средств защиты МУПЭС | 02.05.2017-31.05.2021 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%

## Лист6
ОТЧЕТ
работ на июнь 2017г.
№ п/п | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Дата выполнения | Ответственный | Отметка о выполнении в процентах | Примечание
Участок электрических сетей
1. Воздушные линии 6 кВ
1.1. | Обход ВЛ-6кв ф102-5 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Перенесено на июль 2017г
1.2. | Обход ВЛ-6кв ф104-3 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.3. | Обход ВЛ-6кв ф104-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.4. | Обход ВЛ-6кв ф104-6 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.5. | Обход ВЛ-6кв ф104-7 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.6. | Обход ВЛ-6кв ф104-10 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.7. | Обход ВЛ-6кв ф105-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2. Кабельные линии 6 кВ
2.1. | Обход КЛ-6кв ф102-5 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Перенесено на июль 2017г
2.2. | Обход КЛ-6кв ф104-3 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.3. | Обход КЛ-6кв ф104-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.4. | Обход КЛ-6кв ф104-6 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.5. | Обход КЛ-6кв ф104-7 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.6. | Обход КЛ-6кв ф104-10 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.7. | Обход КЛ-6кв ф105-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3. Воздушные линии 0,4 кВ
3.1. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 13/104-1-5 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.2. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1/104-3-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.3. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 7/104-3 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.4. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 9/104-3-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.5. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 11/104-3-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.6. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1/104-8 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.7. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 2/104-8 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.8. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 6/104-8 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.9. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1/104-9-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.10. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1/104-10 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.11. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 2/104-10 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.12. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1/105-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.13. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 3/105-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.14. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 6/105-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.15. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 7/105-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.16. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 9/105-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.17. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 10/105-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.18. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 11/105-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.19. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 13/105-5 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.20. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 25/105-6 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.21. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1/106-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4. Кабельные линии 0,4 кВ
4.1. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 13/104-1-5 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.2. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1/104-3-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.3. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 7/104-3 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.4. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 9/104-3-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.5. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 11/104-3-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.6. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1/104-8 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.7. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 2/104-8 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.8. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 6/104-8 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.9. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1/104-9-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.10. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1/104-10 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.11. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 2/104-10 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.12. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1/105-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.13. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 3/105-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.14. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 6/105-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.15. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 7/105-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.16. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 9/105-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.17. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 10/105-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.18. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 11/105-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.19. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 13/105-5 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.20. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 25/105-6 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.21. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1/106-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5. Трансформаторные подстанции 6/0,4кВ
5.1. | Осмотр ТП 13/104-1-5 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.2. | Осмотр ТП 1/104-3-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.3. | Осмотр ТП 7/104-3 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.4. | Осмотр ТП 9/104-3-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.5. | Осмотр ТП 11/104-3-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.6. | Осмотр ТП 1/104-8 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.7. | Осмотр ТП 2/104-8 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.8. | Осмотр ТП 6/104-8 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.9. | Осмотр ТП 1/104-9-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.10. | Осмотр ТП 1/104-10 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.11. | Осмотр ТП 2/104-10 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.12. | Осмотр ТП 1/105-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.13. | Осмотр ТП 3/105-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.14. | Осмотр ТП 6/105-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.15. | Осмотр ТП 7/105-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.16. | Осмотр ТП 9/105-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.17. | Осмотр ТП 10/105-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.18. | Осмотр ТП 11/105-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.19. | Осмотр ТП 13/105-5 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.20. | Осмотр ТП 25/105-6 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.21. | Осмотр ТП 1/106-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1. Воздушные линии 6кВ
1.1. | Монтаж заземляющего контура на опоры ВЛ-6кВ Ф 109-1-2 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2. Кабельные линии 6кВ
2.1. | Капитальный ремонт КЛ-6кВ Ф 109-9 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.2. | Капитальный ремонт КЛ-6кВ Ф 104-8 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Не найдено место повреждения
3. Воздушные линии 0,4 кВ
3.1. | Перетяжка ВЛ-0,4кВ от ТП 1/105-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4. Кабельные линии 0,4 кВ
4.1. | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ до гаража УПК | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Перенесено на июль 2017г
5. Трансформаторные подстанции 6/0,4кВ
5.1. | Текущий ремонт ТП 1/106-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.2. | Ремонт отмосток на ТП 2/109-1-2 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Перенесено на июль 2017г
5.3. | Ремонт отмосток на ТП 3/109-1-2 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.4. | Замена ограждений на ТП 9/105-8 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.5. | Замена ограждений на ТП 10/105-8 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.6. | Замена ограждений на ТП 2/РП6-2 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Перенесено на июль 2017г
6. ТМХ
6.1. | Капитальный ремонт трансформатора 630кВа | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Замена (дополнительными работами)
6.2. | Капитальный ремонт трансформатора 1000кВа | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Замена (дополнительными работами)
6.3. | Капитальный ремонт трансформатора 100кВа | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Замена (дополнительными работами)
6.4. | Разборка маслоочистительной установки | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
6.5. | Генеральная уборка помещения ТМХ | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
6.6. | Монтаж склада ТМХ | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
6.7. | Разборка трансформаторов | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100% | 2 шт
7. Показания эл. энергии
7.1. | Снятие показаний эл.энергии | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8. Работы в административных помещениях
8.1. | Востановление бетонного покрытия на ул. Зеленая, ул. Театральная | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8.2. | Разработка системы АВР на котельную Усть-Маны | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100% | Схема передана на участок Ершова
8.3. | Разборка склада б/у деталей | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
Участок АСКУЭ
1 | Технологическое присоединение новых потребителей | 01.06.2017-30.06.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100% | Согласно заявок
2 | Замена приборов учета ОДУ г.Дивногорск | 01.06.2017-30.06.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100% | Согласно плана работ
3 | Согласование должностных инструкций | 01.06.2017-30.06.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100%
4 | Согласование инструкции электробезопасности | 01.06.2017-30.06.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100% | передано Калашниковой 9.06.17
5 | Ревизия шкафов АСКУЭ | 01.06.2017-30.06.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100%
6 | Занесение информации в электронную базу данных | 01.06.2017-30.06.2017 | Мальченко А.Н. | Выполнено: 100%
7 | Выверка, проверка достоверности показаний приборов учета переданных потребителем (бытовые потребители) | 01.06.2017-30.06.2017 | Мальченко А.Н. | Выполнено: 100%
8 | Проверка достоверности показаний приборов учета переданных потребителем (юридические лица) | 01.06.2017-30.06.2017 | Мальченко А.Н. | Выполнено: 100%
9 | Проверка достоверности показаний приборов учета (имеющих свободный доступ) | 01.06.2017-30.06.2017 | Мальченко А.Н. | Выполнено: 100%
10 | Перевод юридических лиц | 01.06.2017-30.06.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 60% | 6 абонентов
11 | Выверка схем и ревизия ШР изаземляющих поводков с приборами учета на опорах ТП8/105-3, 11/105-3 | 01.06.2017-30.06.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100%
Участок ЭТЛ
1 | Замер контура заземления ВЛ-6кв за поселком | 01.06.2017-30.06.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
2 | Замер контура заземления ВЛ-0,4кв за поселком | 01.06.2017-30.06.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
3 | Испытания средств защиты | 01.06.2017-30.06.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100% | Заявлений не было
4 | Замеры изоляции и контура заземления по заявлениям | 01.06.2017-30.06.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100% | 4 шт
5 | Отыскание места повреждения кабельных линий ф 104-8, 109-9 | 01.06.2017-30.06.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 50% | Ф 104-8 в работе
Внеплановые работы
Участок эл.сетей
1 | Скос травы на ТП в п. Слизнево, Молодежный, Овсянка, Усть-Мана, Манский | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2 | Монтаж кровли крыш на ТП 10/104-3-4, ТП 2/109-1-2 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3 | Ремонт уличного освещения в г. Дивногорск | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4 | Правка опоры 0,4кВ п. Усть-Мана ТП 3/105-4 оп. 2 Л-3 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5 | Монтаж контура заземления на ТП 25/105-7 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
6 | Установка защитных кожухов ф110-3, ф109-2 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
7 | Вывоз катушек от кабелей | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8 | Демонтаж опор ул. освещения (клубный бульвар) | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
9 | Капитальный ремонт КЛ-6кВ ф 104-10 от ТП 2/104-10 до 3/104-10 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
10 | Вывешивание банеров | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
11 | Оформление пионерской площади к празднику | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
12 | Правка опоры и установка укосины ф 105-3 оп 8 отп "М" | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
13 | Установка защитных барьеров на ТП (5шт) | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
14 | Демонтаж пасынков ф 105-4 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
15 | Маркеровка опор ф 104-8 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
16 | Чистка линии ф 104-4 отп. Ж, оп. 7-11 | 01.06.2017-30.06.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
Участок АСКУЭ
1 | Отключение, подключение потребителей по заявке энергосбыта | 01.06.2017-30.06.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100%
2 | Проверка приборов учета | 23.06.2017-27.06.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100%
Участок ЭТЛ
1 | Оформление протоколов по испытаниям ВЛ-0,4кВ за поселком | 01.06.2017-30.06.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
2 | Оформление протоколов по испытаниям ВЛ-6кВ за поселком | 23.06.2017-27.06.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
3 | Оформление протоколов по испытаниям трансформаторных подстанций за поселком | 01.06.2017-30.06.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
4 | Замер контура заземления ВЛ-6кв ф109-1-2 | 01.06.2017-30.06.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
2 | Замеры изоляции котлов и кабельных линий на котельной | 02.05.2017-31.05.2019 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
3 | Обнаружение трассы кабельных линий | 02.05.2017-31.05.2020 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
7

## Лист7
ОТЧЕТ
работ на июль 2017г.
№ п/п | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Дата выполнения | Ответственный | Отметка о выполнении в процентах | Примечание
Участок электрических сетей
1. Воздушные линии 6 кВ
1.1. | Обход ВЛ-6кв ф102-5 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.2. | Обход ВЛ-6кв ф105-3 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.3. | Обход ВЛ-6кв ф105-6 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.4. | Обход ВЛ-6кв ф105-7 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.5. | Обход ВЛ-6кв ф105-8 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.6. | Обход ВЛ-6кв ф110-1 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.7. | Обход ВЛ-6кв ф110-2 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.8. | Обход ВЛ-6кв ф110-3 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.9. | Обход ВЛ-6кв ф110-4 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2. Кабельные линии 6 кВ
2.1. | Обход КЛ-6кв ф102-5 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.2. | Обход КЛ-6кв ф105-3 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.3. | Обход КЛ-6кв ф105-6 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.4. | Обход КЛ-6кв ф105-7 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.5. | Обход КЛ-6кв ф105-8 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.6. | Обход КЛ-6кв ф110-1 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.7. | Обход КЛ-6кв ф110-2 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.8. | Обход КЛ-6кв ф110-3 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.9. | Обход КЛ-6кв ф110-4 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3. Воздушные линии 0,4 кВ
3.1. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 3,6/102-5 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.2. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1,2,4,5,6,7,8,10,11/105-3 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.3. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 3,12/105-3-8 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.4. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 9/105-2-3 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.5. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1,3,4,6,7,9,15,16,18,19,20,28,35/105-6 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.6. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 8,10/105-6-7 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.7. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1,2,3,5,6,9,12,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,34, 36,37/105-7 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.8. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19/105-8 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.9. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1/110-2 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.10. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1/110-2-3 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.11. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 7/110-3/104-8 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.12. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 12,14/110-3 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.13. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 16/110-3/109-10 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4. Кабельные линии 0,4 кВ
4.1. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 3,6/102-5 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.2. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1,2,4,5,6,7,8,10,11/105-3 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.3. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 3,12/105-3-8 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.4. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 9/105-2-3 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.5. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1,3,4,6,7,9,15,16,18,19,20,28,35/105-6 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.6. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 8,10/105-6-7 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.7. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1,2,3,5,6,9,12,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,34, 36,37/105-7 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.8. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19/105-8 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.9. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1/110-2 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.10. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1/110-2-3 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.11. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 7/110-3/104-8 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.12. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 12,14/110-3 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.13. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 16/110-3/109-10 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5. Трансформаторные подстанции 6/0,4кВ
5.1. | Осмотр ТП 3,6/102-5 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.2. | Осмотр ТП 1,2,4,5,6,7,8,10,11/105-3 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.3. | Осмотр ТП 3,12/105-3-8 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.4. | Осмотр ТП 9/105-2-3 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.5. | Осмотр ТП 1,3,4,6,7,9,15,16,18,19,20,28,35/105-6 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.6. | Осмотр ТП 8,10/105-6-7 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.7. | Осмотр ТП 1,2,3,5,6,9,12,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,34, 36,37/105-7 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.8. | Осмотр ТП 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19/105-8 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.9. | Осмотр ТП 1/110-2 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.10. | Осмотр ТП 1/110-2-3 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.11. | Осмотр ТП 7/110-3/104-8 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.12. | Осмотр ТП 12,14/110-3 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.13. | Осмотр ТП 16/110-3/109-10 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1. Кабельные линии 6кВ
1.1. | Капитальный ремонт КЛ-6кВ Ф 104-8 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Перенесено на август 2017г.
2. Кабельные линии 0,4 кВ
2.1. | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ до гаража УПК | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Перенесено на август 2017г.
3. Трансформаторные подстанции 6/0,4кВ
5.1. | Ремонт отмосток на ТП 2/109-1-2 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.2. | Замена ограждений на ТП 2/РП6-2 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Перенесено на август 2017г.
5.3. | Изготовление площадки обслуживания РУ-0,4кВ и РУ-6кВ на ТП 9/105-2-3 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.4. | Демонтаж ТП 18/105-6 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Перенесено на август 2017г.
5.5. | Перевод кательных линий на вторую секцию шин 0,4кВ на ТП 1/110-2-3 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Перенесено на август 2017г.
5.6. | Перевод кательных линий на вторую секцию шин 0,4кВ на ТП 17/104-6 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50% | Окончание в августе 2017г.
6. ТМХ
6.1. | Ревизия линейных разъеденителей | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100% | 6 шт
6.2. | Капитальный ремонт трансформаторов 100-320кВа | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100% | 4шт
6.3. | Разборка трансформаторов | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0%
7. Показания эл. энергии
7.1. | Снятие показаний эл.энергии | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8. Работы в административных помещениях
8.1. | Разработка системы АВР на котельную Усть-Маны | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
Участок АСКУЭ
1 | Технологическое присоединение новых потребителей | 01.07.2017-31.07.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100%
2 | Замена приборов учета ОДУ г.Дивногорск | 01.07.2017-31.07.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100%
3 | Ревизия шкафов АСКУЭ | 01.07.2017-31.07.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100%
4 | Вне плановые работы | 01.07.2017-31.07.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100%
5 | Занесение информации в электронную базу данных | 01.07.2017-31.07.2017 | Мальченко А.Н. | Выполнено: 100%
6 | Проверка достоверности показаний приборов учета переданных потребителем (бытовые потребители) | 01.07.2017-31.07.2017 | Мальченко А.Н. | Выполнено: 100%
7 | Проверка достоверности показаний приборов учета переданных потребителем (юридические лица) | 01.07.2017-31.07.2017 | Мальченко А.Н. | Выполнено: 100%
8 | Проверка достоверности показаний приборов учета (имеющих свободный доступ) | 01.07.2017-31.07.2017 | Мальченко А.Н. | Выполнено: 100%
9 | Перевод юридических лиц | 01.07.2017-31.07.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100%
Участок ЭТЛ
1 | Испытания кабельных линий 6 кВ ф 104-3 | 01.07.2017-31.07.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 80%
2 | Испытания кабельных линий 6 кВ ф 104-4 | 01.07.2017-31.07.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 60%
3 | Испытания кабельных линий 6 кВ ф 105-3 | 01.07.2017-31.07.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 90%
4 | Испытания кабельных линий 6 кВ ф 105-8 | 01.07.2017-31.07.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 50%
5 | Испытания средств защиты по заявлениям | 01.07.2017-31.07.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
6 | Замеры изоляции и контура заземления по заявлениям | 01.07.2017-31.07.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
7 | Отыскание места повреждения кабельной линии ф 104-8 | 01.07.2017-31.07.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
8 | Испытания трансформаторов на территории МУПЭС | 01.07.2017-31.07.2018 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
Внеплановые работы
Участок эл.сетей
1 | Скос травы на ТП в г. Дивногорске | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2 | Монтаж контура заземления на опорах в р-не Чкалова 82 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3 | Ремонт уличного освещения в г. Дивногорск | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4 | Монтаж светильников ул. Освещения в г. Дивногорске (ул. Комсомольская, ул. Школьная) | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5 | Снятие банеров | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
6 | Демонтаж деревянных опор в п. Слизнево | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
7 | Чистка линии ф 104-3 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8 | Чистка просики под ВЛ-0,4кВ в п. Манский | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
9 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 27/105-7 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
10 | Демонтаж ВЛ-0,4кВ в п. Манский | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
11 | Ремонт КЛ-6кВ ф 101-7 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
12 | Ремонт КЛ-6кВ ф РП6-2 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
13 | Ремонт линейного разъеденителя ф 105-8 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
14 | Правка опоры ф 105-3 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
15 | Ревизия РП-6 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
16 | РП-9 Ремонт ограждения | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
17 | Ревизия линейных разъеденителей Ф 104-3 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
18 | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ на Саянскую 2,3 | 01.07.2017-31.07.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%

## Лист8
ОТЧЕТ
работ на август 2017г.
№ п/п | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Дата выполнения | Ответственный | Отметка о выполнении в процентах |  |  | Примечание
Участок электрических сетей
1. Воздушные линии 6 кВ
1.1. | Обход ВЛ-6кв ф104-3 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.2. | Обход ВЛ-6кв ф104-4 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.3. | Обход ВЛ-6кв ф104-6 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.4. | Обход ВЛ-6кв ф104-7 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.5. | Обход ВЛ-6кв ф109-8 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.6. | Обход ВЛ-6кв ф109-1 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.7. | Обход ВЛ-6кв ф109-2 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.8. | Обход ВЛ-6кв ф109-3 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.9. | Обход ВЛ-6кв ф109-4 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2. Кабельные линии 6 кВ
2.1. | Обход КЛ-6кв ф104-3 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.2. | Обход КЛ-6кв ф104-4 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.3. | Обход КЛ-6кв ф104-6 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.4. | Обход КЛ-6кв ф104-7 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.5. | Обход КЛ-6кв ф109-8 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.6. | Обход КЛ-6кв ф109-1 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.7. | Обход КЛ-6кв ф109-2 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.8. | Обход КЛ-6кв ф109-3 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.9. | Обход КЛ-6кв ф109-4 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3. Воздушные линии 0,4 кВ
3.1. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 2,5,6,7,14,15,21,24/104-3 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.2. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 4,5,9,10,11,12,19,27/104-3-4 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.3. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 3,6,9/104-4 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.4. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1,5,11,20,23/104-6 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.5. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1,2,3,/104-7 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.6. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1,2,3,4,7/109-1-2 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.7. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1,2,3,4,5/109-3-4 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.8. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1,3,4,5,6,8,11,13,19/109-8 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4. Кабельные линии 0,4 кВ
3.1. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 2,5,6,7,14,15,21,24/104-3 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.2. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 4,5,9,10,11,12,19,27/104-3-4 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.3. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 3,6,9/104-4 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.4. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1,5,11,20,23/104-6 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.5. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1,2,3,/104-7 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.6. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1,2,3,4,7/109-1-2 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.7. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1,2,3,4,5/109-3-4 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.8. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1,3,4,5,6,8,11,13,19/109-8 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5. Трансформаторные подстанции 6/0,4кВ
3.1. | Осмотр ТП 2,5,6,7,14,15,21,24/104-3 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.2. | Осмотр ТП 4,5,9,10,11,12,19,27/104-3-4 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.3. | Осмотр ТП 3,6,9/104-4 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.4. | Осмотр ТП 1,5,11,20,23/104-6 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.5. | Осмотр ТП 1,2,3,/104-7 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.6. | Осмотр ТП 1,2,3,4,7/109-1-2 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.7. | Осмотр ТП 1,2,3,4,5/109-3-4 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.8. | Осмотр ТП 1,3,4,5,6,8,11,13,19/109-8 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1. Кабельные линии 6кВ
1.1. | Капитальный ремонт КЛ-6кВ Ф 104-8 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2. Кабельные линии 0,4 кВ
2.1. | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ до гаража УПК | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0%
3. Воздушные линии 0,4 кВ
3.1. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 1/104-8 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0%
3.2. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 4/104-3-4 | 01.08.2017-31.08.2018 | Лебедев П.В.
3.3. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 2/104-5-1 | 01.08.2017-31.08.2019 | Лебедев П.В.
3.4. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 1/104-6 | 01.08.2017-31.08.2020 | Лебедев П.В.
3.5. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 2/104-3 | 01.08.2017-31.08.2021 | Лебедев П.В.
3.6. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 9/104-6-7 | 01.08.2017-31.08.2022 | Лебедев П.В.
3.7. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 17/104-6 | 01.08.2017-31.08.2023 | Лебедев П.В.
3.8. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 3/104-3-6 | 01.08.2017-31.08.2024 | Лебедев П.В.
3.9. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 1/110-2-11 | 01.08.2017-31.08.2025 | Лебедев П.В.
3. Трансформаторные подстанции 6/0,4кВ
5.1. | Ремонт отмосток на ТП 9/104-3-4 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В.
5.2. | Ремонт отмосток на ТП 10/104-3-4 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В.
5.3. | Замена ограждений на ТП 2/РП6-2 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В.
5.4. | Демонтаж ТП 18/105-6 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В.
5.5. | Перевод кательных линий на вторую секцию шин 0,4кВ на ТП 1/110-2-3 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В.
5.6. | Перевод кательных линий на вторую секцию шин 0,4кВ на ТП 17/104-6 | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В.
6. ТМХ
6.1. | Ревизия линейных разъеденителей | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В.
6.2. | Капитальный ремонт трансформаторов 100-320кВа | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В.
6.3. | Разборка трансформаторов | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В.
7. Показания эл. энергии
7.1. | Снятие показаний эл.энергии | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В.
Участок АСКУЭ
1 | Технологическое присоединение новых потребителей | 01.08.2017-31.08.2017 | Колейчик Е.А. | Выполненно 100% | Выполненно 100% | Выполненно 100%
2 | Замена приборов учета ОДУ г.Дивногорск | 01.08.2017-31.08.2017 | Колейчик Е.А. | Выполненно 50% | Выполненно 50%, | Выполненно 50%,
3 | Ревизия шкафов АСКУЭ | 01.08.2017-31.08.2017 | Колейчик Е.А. | Выполненно 100% | Выполненно 100% | Выполненно 100%
4 | Занесение информации в электронную базу данных | 01.08.2017-31.08.2017 | Мальченко А.Н. | Выполненно 100% | Выполненно 100% | Выполненно 100%
5 | Проверка достоверности показаний приборов учета переданных потребителем (бытовые потребители) | 01.08.2017-31.08.2017 | Мальченко А.Н. | Выполненно 100% | Выполненно 100% | Выполненно 100%
6 | Проверка достоверности показаний приборов учета переданных потребителем (юридические лица) | 01.08.2017-31.08.2017 | Мальченко А.Н. | Выполненно 100% | Выполненно 100% | Выполненно 100%
7 | Проверка достоверности показаний приборов учета (имеющих свободный доступ) | 01.08.2017-31.08.2017 | Мальченко А.Н. | Выполненно 100% | Выполненно 100% | Выполненно 100%
8 | Перевод юридических лиц | 01.08.2017-31.08.2017 | Колейчик Е.А. | Выполненно 100% | Выполненно 100% | Выполненно 100%
Участок ЭТЛ
1 | Испытания кабельных линий 6 кВ ф 104-3 | 01.08.2017-31.08.2017 | Ткаченко Д.И.
2 | Испытания кабельных линий 6 кВ ф 104-4 | 01.08.2017-31.08.2017 | Ткаченко Д.И.
3 | Испытания кабельных линий 6 кВ ф 105-3 | 01.08.2017-31.08.2017 | Ткаченко Д.И.
4 | Испытания кабельных линий 6 кВ ф 105-8 | 01.08.2017-31.08.2017 | Ткаченко Д.И.
5 | Испытания средств защиты по заявлениям | 01.08.2017-31.08.2017 | Ткаченко Д.И.
6 | Замеры изоляции и контура заземления по заявлениям | 01.08.2017-31.08.2017 | Ткаченко Д.И.
7 | Испытания трансформаторов на территории МУПЭС | 01.08.2017-31.08.2017 | Ткаченко Д.И.
Внеплановые работы
Участок АСКУЭ
1 | Отключение, подключение потребителей. | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2 | Проверка приборов 17-24 августа. | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3 | Выверка схем и ревизия ШР и заземляющих поводков с приборами учета на опорах. | 01.08.2017-31.08.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%

## Лист9
ОТЧЕТ
работ на сентябрь 2017г.
№ п/п | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Дата выполнения | Ответственный | Отметка о выполнении в процентах | Примечание
Участок электрических сетей
1. Воздушные линии 6 кВ
1.1. | Обход ВЛ-6кв ф101-2 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
1.2. | Обход ВЛ-6кв ф101-4 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
1.3. | Обход ВЛ-6кв ф101-6 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
1.4. | Обход ВЛ-6кв ф101-10 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
1.5. | Обход ВЛ-6кв ф104-8 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
1.6. | Обход ВЛ-6кв ф105-3 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
1.7. | Обход ВЛ-6кв ф110-1 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
2. Кабельные линии 6 кВ
2.1. | Обход КЛ-6кв ф101-2 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
2.2. | Обход КЛ-6кв ф101-4 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
2.3. | Обход КЛ-6кв ф101-6 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
2.4. | Обход КЛ-6кв ф101-10 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
2.5. | Обход КЛ-6кв ф104-8 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
2.6. | Обход КЛ-6кв ф105-3 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
2.7. | Обход КЛ-6кв ф110-1 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
3. Воздушные линии 0,4 кВ
3.1. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 2,5,6,7,14,15,21,24/104-3 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
3.2. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 4,5,9,10,11,12,19,27/104-3-4 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
3.3. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 3,6,9/104-4 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
3.4. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1,5,11,20,23/104-6 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
3.5. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1,2,3,/104-7 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
3.6. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1,2,3,4,7/109-1-2 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
3.7. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1,2,3,4,5/109-3-4 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
3.8. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1,3,4,5,6,8,11,13,19/109-8 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
4. Кабельные линии 0,4 кВ
3.1. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 2,5,6,7,14,15,21,24/104-3 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
3.2. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 4,5,9,10,11,12,19,27/104-3-4 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
3.3. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 3,6,9/104-4 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
3.4. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1,5,11,20,23/104-6 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
3.5. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1,2,3,/104-7 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
3.6. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1,2,3,4,7/109-1-2 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
3.7. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1,2,3,4,5/109-3-4 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
3.8. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1,3,4,5,6,8,11,13,19/109-8 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
5. Трансформаторные подстанции 6/0,4кВ
3.1. | Осмотр ТП 2,5,6,7,14,15,21,24/104-3 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
3.2. | Осмотр ТП 4,5,9,10,11,12,19,27/104-3-4 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
3.3. | Осмотр ТП 3,6,9/104-4 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
3.4. | Осмотр ТП 1,5,11,20,23/104-6 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
3.5. | Осмотр ТП 1,2,3,/104-7 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
3.6. | Осмотр ТП 1,2,3,4,7/109-1-2 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
3.7. | Осмотр ТП 1,2,3,4,5/109-3-4 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
3.8. | Осмотр ТП 1,3,4,5,6,8,11,13,19/109-8 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
1. Кабельные линии 6кВ
1.1. | Капитальный ремонт КЛ-6кВ Ф 104-8 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0%
2. Кабельные линии 0,4 кВ
2.1. | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ до гаража УПК | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3. Воздушные линии 0,4 кВ
3.1. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 1/104-8 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0%
3.2. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 4/104-3-4 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0%
3.3. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 2/104-5-1 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0%
3.4. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 1/104-6 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0%
3.5. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 2/104-3 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.6. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 9/104-6-7 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.7. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 17/104-6 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
3.8. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 3/104-3-6 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.9. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 1/110-2-11 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3. Трансформаторные подстанции 6/0,4кВ
5.1. | Ремонт отмосток на ТП 9/104-3-4 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0%
5.2. | Ремонт отмосток на ТП 10/104-3-4 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0%
5.3. | Замена ограждений на ТП 2/РП6-2 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5.4. | Демонтаж ТП 18/105-6 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0%
5.5. | Перевод кательных линий на вторую секцию шин 0,4кВ на ТП 1/110-2-3 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0%
5.6. | Перевод кательных линий на вторую секцию шин 0,4кВ на ТП 17/104-6 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
6. ТМХ
6.1. | Ревизия линейных разъеденителей | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
6.2. | Капитальный ремонт трансформаторов 100-320кВа | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0%
6.3. | Разборка трансформаторов | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0%
7. Показания эл. энергии
7.1. | Снятие показаний эл.энергии | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
Участок АСКУЭ
1 | Технологическое присоединение новых потребителей | 01.09.2017-30.09.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100%
2 | Замена приборов учета ОДУ г.Дивногорск | 01.09.2017-30.09.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 80%
3 | Ревизия приборов учета АСКУЭ на опорах АСКУЭ | 01.09.2017-30.09.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100%
4 | Вне плановые работы | 01.09.2017-30.09.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100%
5 | Занесение информации в электронную базу данных | 01.09.2017-30.09.2017 | Мальченко А.Н. | Выполнено: 100%
6 | Проверка достоверности показаний приборов учета переданных потребителем (бытовые потребители) | 01.09.2017-30.09.2017 | Мальченко А.Н. | Выполнено: 100%
7 | Проверка достоверности показаний приборов учета переданных потребителем (юридические лица) | 01.09.2017-30.09.2017 | Мальченко А.Н. | Выполнено: 100%
8 | Проверка достоверности показаний приборов учета (имеющих свободный доступ) | 01.09.2017-30.09.2017 | Мальченко А.Н. | Выполнено: 100%
9 | Перевод юридических лиц | 01.09.2017-30.09.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100%
Участок ЭТЛ
1 | Испытания кабельных линий 6 кВ ф 104-3 | 01.09.2017-30.09.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
2 | Испытания кабельных линий 6 кВ ф 104-4 | 01.09.2017-30.09.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
3 | Испытания кабельных линий 6 кВ ф 105-3 | 01.09.2017-30.09.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
4 | Испытания кабельных линий 6 кВ ф 105-8 | 01.09.2017-30.09.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
5 | Испытания средств защиты по заявлениям | 01.09.2017-30.09.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
6 | Замеры изоляции и контура заземления по заявлениям | 01.09.2017-30.09.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
7 | Испытания трансформаторов на территории МУПЭС | 01.09.2017-30.09.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
Внеплановые работы
Участок эл.сетей
1 | Чистка линии ф 104-3 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2 | Чистка линии ф 110-2-3 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3 | Чистка линии от ТП 1/104-5-1 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4 | Числка линии ул. освещения школы №2 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5 | Чистка линии р-н ул. Заманской | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
6 | Ремонт кабельной линии ф 104-4 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
7 | Ремонт кабельной линии ф 104-1 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8 | Изготовление РВНО | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
9 | Капитальный ремонт кровли крышы ТП 6/101-4-10 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
10 | Капитальный ремонт кровли крышы ТП 27/104-3-4 | 01.09.2017-30.09.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%

## Лист10
П Л А Н
работ на октябрь 2017г.
№ п/п | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Дата выполнения | Ответственный | Отметка о выполнении в процентах | Примечание
Участок электрических сетей
1. Воздушные линии 6 кВ
1.1. | Обход ВЛ-6кв ф101-2 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
1.2. | Обход ВЛ-6кв ф101-4 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
1.3. | Обход ВЛ-6кв ф101-6 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
1.4. | Обход ВЛ-6кв ф101-10 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
1.5. | Обход ВЛ-6кв ф104-8 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
1.6. | Обход ВЛ-6кв ф105-3 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
1.7. | Обход ВЛ-6кв ф110-1 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
2. Кабельные линии 6 кВ
2.1. | Обход КЛ-6кв ф101-2 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
2.2. | Обход КЛ-6кв ф101-4 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
2.3. | Обход КЛ-6кв ф101-6 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
2.4. | Обход КЛ-6кв ф101-10 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
2.5. | Обход КЛ-6кв ф104-8 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
2.6. | Обход КЛ-6кв ф105-3 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
2.7. | Обход КЛ-6кв ф110-1 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
3. Воздушные линии 0,4 кВ
3.1. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 2,5,6,7,14,15,21,24/104-3 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
3.2. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 4,5,9,10,11,12,19,27/104-3-4 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
3.3. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 3,6,9/104-4 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
3.4. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1,5,11,20,23/104-6 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
3.5. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1,2,3,/104-7 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
3.6. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1,2,3,4,7/109-1-2 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
3.7. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1,2,3,4,5/109-3-4 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
3.8. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1,3,4,5,6,8,11,13,19/109-8 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
4. Кабельные линии 0,4 кВ
3.1. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 2,5,6,7,14,15,21,24/104-3 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
3.2. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 4,5,9,10,11,12,19,27/104-3-4 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
3.3. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 3,6,9/104-4 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
3.4. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1,5,11,20,23/104-6 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
3.5. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1,2,3,/104-7 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
3.6. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1,2,3,4,7/109-1-2 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
3.7. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1,2,3,4,5/109-3-4 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
3.8. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1,3,4,5,6,8,11,13,19/109-8 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
5. Трансформаторные подстанции 6/0,4кВ
3.1. | Осмотр ТП 2,5,6,7,14,15,21,24/104-3 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
3.2. | Осмотр ТП 4,5,9,10,11,12,19,27/104-3-4 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
3.3. | Осмотр ТП 3,6,9/104-4 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
3.4. | Осмотр ТП 1,5,11,20,23/104-6 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
3.5. | Осмотр ТП 1,2,3,/104-7 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
3.6. | Осмотр ТП 1,2,3,4,7/109-1-2 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
3.7. | Осмотр ТП 1,2,3,4,5/109-3-4 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
3.8. | Осмотр ТП 1,3,4,5,6,8,11,13,19/109-8 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
1. Кабельные линии 6кВ
1.1. | Капитальный ремонт КЛ-6кВ Ф 104-8 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0%
1.2. | Капитальный ремонт КЛ-6кВ Ф 104-1 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2. Воздушные линии 0,4 кВ
2.1. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 1/104-8 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.2. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 4/104-3-4 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0%
2.3. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 2/104-5-1 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.4. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 1/104-6 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.5. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 17/104-6 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.6. | Капитальный ремонт уличного освещения | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70%
3. Трансформаторные подстанции 6/0,4кВ
3.1. | Ремонт отмосток на ТП 9/104-3-4 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0%
3.2. | Ремонт отмосток на ТП 10/104-3-4 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0%
3.3. | Демонтаж ТП 18/105-6 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.4. | Перевод кательных линий на вторую секцию шин 0,4кВ на ТП 1/110-2-3 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0%
4. ТМХ
4.1. | Ревизия линейных разъеденителей | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0%
4.2. | Капитальный ремонт трансформаторов 100-320кВа | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.3. | Разборка трансформаторов | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0%
5. Показания эл. энергии
5.1. | Снятие показаний эл.энергии | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
Участок АСКУЭ
1 | Технологическое присоединение новых потребителей | 01.10.2017-31.10.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100%
2 | Замена приборов учета ОДУ г.Дивногорск | 01.10.2017-31.10.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100%
3 | Ревизия приборов учета АСКУЭ на опорах АСКУЭ | 01.10.2017-31.10.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 80%
4 | Занесение информации в электронную базу данных | 01.10.2017-31.10.2017 | Мальченко А.Н. | Выполнено: 100%
5 | Проверка достоверности показаний приборов учета переданных потребителем (бытовые потребители) | 01.10.2017-31.10.2017 | Мальченко А.Н. | Выполнено: 100%
6 | Проверка достоверности показаний приборов учета переданных потребителем (юридические лица) | 01.10.2017-31.10.2017 | Мальченко А.Н. | Выполнено: 100%
7 | Проверка достоверности показаний приборов учета (имеющих свободный доступ) | 01.10.2017-31.10.2017 | Мальченко А.Н. | Выполнено: 100%
8 | Перевод юридических лиц | 01.10.2017-31.10.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100%
Участок ЭТЛ
1 | Испытание контура заземления ВЛ-6кВ ф 101-10, 105-4, 110-1 | 01.10.2017-31.10.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 30%
1 | Испытание контура заземления ВЛ-0,4кВ от ТП-17/104-6/110-2-3, ТП-1/104-8, ТП-4/104-8/110-3, ТП-8/104-8/110-2-3, ТП-4/105-8, ТП-7/105-4, ТП-9/105-4, ТП-25/105-4, ТП-8/105-6-7, ТП-20/105-6, ТП-16/105-7, ТП-21/105-7, ТП-3/109-3-4, ТП-14/110-3 | 01.10.2017-31.10.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 30%
1 | Испытание контура заземления ТП 1,2,3,4,7,8,16/101-3; 2,5,6,15/101-10; 14,15,21/104-3; 1/104-7; 2,6,7,13,15,16/105-8; 1,11/105-3; 14,17/105-4; | 01.10.2017-31.10.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 30%
5 | Испытания средств защиты по заявлениям | 01.10.2017-31.10.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
6 | Замеры изоляции и контура заземления по заявлениям | 01.10.2017-31.10.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
7 | Испытания трансформаторов на территории МУПЭС | 01.10.2017-31.10.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
Внеплановые работы
Участок эл.сетей
1 | Чистка линии | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2 | Спил деревьев | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3 | Ремонт КЛ-6кВ ф 104-5, 104-1, 104-7, 109-1-2 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4 | Числка линии ул. освещения школы №2 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5 | Чистка линии р-н ул. Заманской | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
6 | Ремонт кабельной линии ф 104-4 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
7 | Ремонт кабельной линии ф 104-1 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8 | Изготовление РВНО | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
9 | Капитальный ремонт кровли крышы ТП 6/101-4-10 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
10 | Капитальный ремонт кровли крышы ТП 27/104-3-4 | 01.10.2017-31.10.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
Участок АСКУЭ
1 | Замена счетчиков ДЦГБ, мед.училище, ДГЭТ, Институт повышения квалификации, СЭС, библиотека Гайдара, следственный коммитет, биатлон. | 01.10.2017-31.10.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100%
3 | Ревизия приборов учета АСКУЭ на опорах АСКУЭ ТП 37/105-7 | 01.10.2017-31.10.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100%
Участок ЭТЛ
1 | Испытание КЛ-6кВ ф 104-7, 109-1-2 | 01.10.2017-31.10.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%

## Лист11
ОТЧЕТ
работ на ноябрь 2017г.
№ п/п | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Дата выполнения | Ответственный | Отметка о выполнении в процентах | Примечание
Участок электрических сетей
1. Воздушные линии 6 кВ
1.1. | Обход ВЛ-6кв ф101-2 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.2. | Обход ВЛ-6кв ф101-4 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.3. | Обход ВЛ-6кв ф101-6 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.4. | Обход ВЛ-6кв ф101-10 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.5. | Обход ВЛ-6кв ф104-8 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.6. | Обход ВЛ-6кв ф105-3 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.7. | Обход ВЛ-6кв ф110-1 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2. Кабельные линии 6 кВ
2.1. | Обход КЛ-6кв ф101-2 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.2. | Обход КЛ-6кв ф101-4 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.3. | Обход КЛ-6кв ф101-6 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.4. | Обход КЛ-6кв ф101-10 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.5. | Обход КЛ-6кв ф104-8 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.6. | Обход КЛ-6кв ф105-3 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.7. | Обход КЛ-6кв ф110-1 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3. Воздушные линии 0,4 кВ
3.1. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 2,5,6,7,14,15,21,24/104-3 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.2. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 4,5,9,10,11,12,19,27/104-3-4 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.3. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 3,6,9/104-4 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.4. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1,5,11,20,23/104-6 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.5. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1,2,3,/104-7 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.6. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1,2,3,4,7/109-1-2 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.7. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1,2,3,4,5/109-3-4 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.8. | Обход ВЛ-0,4кв от ТП 1,3,4,5,6,8,11,13,19/109-8 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4. Кабельные линии 0,4 кВ
3.1. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 2,5,6,7,14,15,21,24/104-3 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.2. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 4,5,9,10,11,12,19,27/104-3-4 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.3. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 3,6,9/104-4 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.4. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1,5,11,20,23/104-6 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.5. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1,2,3,/104-7 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.6. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1,2,3,4,7/109-1-2 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.7. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1,2,3,4,5/109-3-4 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.8. | Обход КЛ-0,4кв от ТП 1,3,4,5,6,8,11,13,19/109-8 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5. Трансформаторные подстанции 6/0,4кВ
3.1. | Осмотр ТП 2,5,6,7,14,15,21,24/104-3 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.2. | Осмотр ТП 4,5,9,10,11,12,19,27/104-3-4 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.3. | Осмотр ТП 3,6,9/104-4 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.4. | Осмотр ТП 1,5,11,20,23/104-6 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.5. | Осмотр ТП 1,2,3,/104-7 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.6. | Осмотр ТП 1,2,3,4,7/109-1-2 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.7. | Осмотр ТП 1,2,3,4,5/109-3-4 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3.8. | Осмотр ТП 1,3,4,5,6,8,11,13,19/109-8 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1. Кабельные линии 6кВ
1.1. | Капитальный ремонт КЛ-6кВ Ф 104-8 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Перенесено на летний период
1.2. | Перевод питания ТП 3/109-1-2 на смонтированные ВКЛ 6 кВ ф 109-1-2 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
1.3. | Перевод питания ТП 4/109-1-2 на смонтированные ВКЛ 6 кВ ф 109-1-2 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2. Воздушные линии 0,4 кВ
2.1. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 4/104-3-4 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Перенесено на декабрь
2.2. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 11/104-3-4 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Перенесено на декабрь
2.3. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 22/104-3-6 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.4. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 5/104-7 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2.5. | Капитальный ремонт уличного освещения | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 70% | Окончание в декабре
3. Трансформаторные подстанции 6/0,4кВ
3.1. | Ремонт отмосток на ТП 10/104-3-4 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Перенесено на 2018 год
3.2. | Перевод кабельных линий на вторую секцию шин 0,4кВ на ТП 1/110-2-3 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Перенесено на декабрь
4. ТМХ
4.1. | Ревизия линейных разъеденителей | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.2. | Капитальный ремонт трансформаторов 100-320кВа | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4.3. | Разборка трансформаторов | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 0% | Перенесено на декабрь
5. Показания эл. энергии
5.1. | Снятие показаний эл.энергии | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
Участок АСКУЭ
1 | Технологическое присоединение новых потребителей | 01.11.2017-30.11.2017 | Колейчик Е.А. | Выполненно 100%
2 | Замена приборов учета гор. бюджет и федер. Бюджет г.Дивногорск | 01.11.2017-30.11.2017 | Колейчик Е.А. | Выполненно 100%
3 | Ревизия приборов учета АСКУЭ на опорах АСКУЭ | 01.11.2017-30.11.2017 | Колейчик Е.А. | 16/105-7, 1/105-6
4 | Занесение информации в электронную базу данных | 01.11.2017-30.11.2017 | Мальченко А.Н., Иванова Е.В. | Выполненно 100%
5 | Проверка достоверности показаний приборов учета переданных потребителем (бытовые потребители) | 01.11.2017-30.11.2017 | Мальченко А.Н., Иванова Е.В. | Выполненно 100%
6 | Проверка достоверности показаний приборов учета переданных потребителем (юридические лица) | 01.11.2017-30.11.2017 | Мальченко А.Н., Иванова Е.В. | Выполненно 100%
7 | Проверка достоверности показаний приборов учета (имеющих свободный доступ) | 01.11.2017-30.11.2017 | Мальченко А.Н., Иванова Е.В. | Выполненно 100%
8 | Перевод юридических лиц | 01.11.2017-30.11.2017 | Колейчик Е.А. | Выполненно 100%
Участок ЭТЛ
1 | Испытание контура заземления ВЛ-6кВ ф 101-10, 105-4, 110-1 | 01.11.2017-30.11.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 70%
2 | Испытание контура заземления ВЛ-0,4кВ от ТП-17/104-6/110-2-3, ТП-1/104-8, ТП-4/104-8/110-3, ТП-8/104-8/110-2-3, ТП-4/105-8, ТП-7/105-4, ТП-9/105-4, ТП-25/105-4, ТП-8/105-6-7, ТП-20/105-6, ТП-16/105-7, ТП-21/105-7, ТП-3/109-3-4, ТП-14/110-3 | 01.11.2017-30.11.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 70%
3 | Испытание контура заземления ТП 1,2,3,4,7,8,16/101-3; 2,5,6,15/101-10; 14,15,21/104-3; 1/104-7; 2,6,7,13,15,16/105-8; 1,11/105-3; 14,17/105-4; | 01.11.2017-30.11.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 70%
4 | Тепловизионные испытания трансформаторных подстанций по ф 109-1, 109-2, 109-3, 109-4 | 01.11.2017-30.11.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 80%
5 | Испытания средств защиты по заявлениям | 01.11.2017-30.11.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
6 | Замеры изоляции и контура заземления по заявлениям | 01.11.2017-30.11.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
7 | Испытания трансформаторов на территории МУПЭС | 01.11.2017-30.11.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
Внеплановые работы
Участок эл.сетей
1 | Чистка линии Ф 104-5 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
2 | Замена голого провода на СИП от ТП 8/104-8/110-2-3 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
3 | Монтаж опор в п. Манский | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
4 | Ревизия линейных разъеденителей ф 109-1-2 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
5 | Замена иллюминации в г. Дивногорске | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
6 | Монтаж концевых муфт на эл. котельной | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
7 | Ремонт поврежденных кабельных линий ф 109-1-2 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
8 | Монтаж ТП и опор ф 101-6 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 50%
9 | Капитальный ремонт кровли крышы ТП 3/104-5-1 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
10 | Капитальный ремонт кровли крышы ТП 14/104-5-1 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
11 | Ремонт кабельных линий 6кВ ф 105-6 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
12 | Текущий ремонт кабеля 0,4кВ от ТП 10/104-5-1 Л-15 | 01.11.2017-30.11.2017 | Лебедев П.В. | Выполнено: 100%
Участок АСКУЭ
1 | Замена приборов учета и трансформаторов тока: Школа №1 учебный корпус и мастерские, Д/с 17, Комсомольская 31, Заводская 10, Заводская 12, "ФСЦ" Чкалова 3а | 01.11.2017-30.11.2017 | Колейчик Е.А. | Выполнено: 100%
Участок ЭТЛ
1 | Испытание кабельных линий | 01.11.2017-30.11.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%
1 | Испытание концевых муфт на эл. котельной | 01.11.2017-30.11.2017 | Ткаченко Д.И. | Выполнено: 100%

## Лист12
П Л А Н
работ на декабрь 2017г.
№ п/п | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Дата выполнения | Ответственный | Отметка о выполнении в процентах | Примечание
Участок электрических сетей
1. Воздушные линии 6кВ
1.1. | Капитальный ремонт ВЛ-6кВ Ф 105-4 | 01.12.2017-29.12.2017 | Лебедев П.В.
2. Воздушные линии 0,4 кВ
2.1. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 4/104-3-4 | 01.12.2017-29.12.2017 | Лебедев П.В.
2.2. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с заменой голого провода на СИП от ТП 11/104-3-4 | 01.12.2017-29.12.2017 | Лебедев П.В.
2.3. | Капитальный ремонт уличного освещения | 01.12.2017-29.12.2017 | Лебедев П.В.
3. Трансформаторные подстанции 6/0,4кВ
3.1. | Перевод кабельных линий на вторую секцию шин 0,4кВ на ТП 1/110-2-3 | 01.12.2017-29.12.2017 | Лебедев П.В.
3.2. | Чистка ТП от снега | 01.12.2017-29.12.2017 | Лебедев П.В.
4. ТМХ
4.1. | Ревизия линейных разъеденителей | 01.12.2017-29.12.2017 | Лебедев П.В.
4.2. | Капитальный ремонт трансформаторов 100-320кВа | 01.12.2017-29.12.2017 | Лебедев П.В.
4.3. | Разборка трансформаторов | 01.12.2017-29.12.2017 | Лебедев П.В.
5. Показания эл. энергии
5.1. | Снятие показаний эл.энергии | 01.12.2017-29.12.2017 | Лебедев П.В.
6. Елки
6.1. | Оформление новогодних ёлок и новогодней илюминации г.Дивногорска и посёлков | 01.12.2017-29.12.2017 | Лебедев П.В.
Участок АСКУЭ
1 | Технологическое присоединение новых потребителей | 01.12.2017-29.12.2017 | Колейчик Е.А.
2 | Замена приборов учета гор. бюджет и федер. Бюджет г.Дивногорск | 01.12.2017-29.12.2017 | Колейчик Е.А.
3 | Ревизия приборов учета АСКУЭ на опорах АСКУЭ | 01.12.2017-29.12.2017 | Колейчик Е.А.
4 | Вне плановые работы | 01.12.2017-29.12.2017 | Колейчик Е.А.
5 | Занесение информации в электронную базу данных | 01.12.2017-29.12.2017 | Мальченко А.Н., Иванова Е.В.
6 | Проверка достоверности показаний приборов учета переданных потребителем (бытовые потребители) | 01.12.2017-29.12.2017 | Мальченко А.Н., Иванова Е.В.
7 | Проверка достоверности показаний приборов учета переданных потребителем (юридические лица) | 01.12.2017-29.12.2017 | Мальченко А.Н., Иванова Е.В.
8 | Проверка достоверности показаний приборов учета (имеющих свободный доступ) | 01.12.2017-29.12.2017 | Мальченко А.Н., Иванова Е.В.
9 | Перевод юридических лиц | 01.12.2017-29.12.2017 | Колейчик Е.А.
Участок ЭТЛ
1 | Испытание контура заземления ВЛ-6кВ ф 101-10, 105-4, 110-1 | 01.12.2017-29.12.2017 | Ткаченко Д.И.
2 | Испытание контура заземления ВЛ-0,4кВ от ТП-17/104-6/110-2-3, ТП-1/104-8, ТП-4/104-8/110-3, ТП-8/104-8/110-2-3, ТП-4/105-8, ТП-7/105-4, ТП-9/105-4, ТП-25/105-4, ТП-8/105-6-7, ТП-20/105-6, ТП-16/105-7, ТП-21/105-7, ТП-3/109-3-4, ТП-14/110-3 | 01.12.2017-29.12.2017 | Ткаченко Д.И.
3 | Испытание контура заземления ТП 1,2,3,4,7,8,16/101-3; 2,5,6,15/101-10; 14,15,21/104-3; 1/104-7; 2,6,7,13,15,16/105-8; 1,11/105-3; 14,17/105-4; | 01.12.2017-29.12.2017 | Ткаченко Д.И.
4 | Тепловизионные испытания трансформаторных подстанций по ф 109-1, 109-2, 109-3, 109-4 | 01.12.2017-29.12.2017 | Ткаченко Д.И.
5 | Испытания средств защиты по заявлениям | 01.12.2017-29.12.2017 | Ткаченко Д.И.
6 | Замеры изоляции и контура заземления по заявлениям | 01.12.2017-29.12.2017 | Ткаченко Д.И.
7 | Испытания трансформаторов на территории МУПЭС | 01.12.2017-29.12.2017 | Ткаченко Д.И.