У Т В Е Р Ж Д А Ю

Директор МУПЭС г.Дивногорск

______________________И.Ю. Васильев

«_____»  ________________2021г

П Е Р Е Ч Е Н Ь

трансформаторных  подстанций  6/0,4кв,

подлежащих  текущему  ремонту

на  2021год

| №№ п/п | Диспетчерское наименование | Мощ-ть подстанции кВа | Место расположения подстанции | Месяц проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 7/101-3 | 320 | г.Дивногорск, Нижний проезд, 7/1а (Сантехионтаж) | Февраль |
| 2 | 8/101-3 | 100 | г.Дивногорск, Нижний проезд, 2/1а (гаражи) | Февраль |
| 3 | 5/101-4 | 560 | г.Дивногорск, АТПО РММ | Март |
| 4 | 2/101-5-7 | 560 | г.Дивногорск, Нижний проезд, 35/15г (Бетонный завод) | Март |
| 5 | 6/101-7 | 320 | г.Дивногорск,, Нижний проезд,35/15е (АО «Дивкон») | Март |
| 6 | 8/101-7 | 560 | г.Дивногорск,, Нижний проезд, 35/15з (Котельная АО «Дивкон») | Апрель |
| 7 | 15/101-10 | 100 | г.Дивногорск, Нижний проезд, 13/8д (Перекачка №5) | Апрель |
| 8 | 1/104-1 | 320 | г.Дивногорск, Заводская, 1в/1а | Май |
| 9 | 5/104-1 | 320 | г.Дивногорск,Гримай,27/1а (База МУПЭС) | Май |
| 10 | 12/104-1 | 63 | г.Дивногорск,Гримай,27/1а (База МУПЭС) | Май |
| 11 | 11/104-3-4 | 2х630 | г.Дивногорск, Машиностроит.,17а | Июнь |
| 12 | 27/104-3-4 | 2х400 | г.Дивногорск, Чкалова,51а | Июнь |
| 13 | 3/104-4 | 630 | г.Дивногорск,, ул.Таёжная, | Июнь |
| 14 | 6/104-5 | 180 | г.Дивногорск, Восточно-Коммун. Зона (Свинарник) | Июнь |
| 15 | 13/104-5 | 180 | г.Дивногорск,Восточно-Коммун.зона,2\1а | Июль |
| 16 | 5/104-7 | 250 | г.Дивногорск,Бочкина | Июль |
| 17 | 2/105-8 | 100 | п.Молодёжный, ДРП №2а | Август |
| 18 | 4/105-8 | 320 | п.Молодёжный,Корчагина,3а | Август |
| 19 | 13/105-8 | 320 | п.Молодёжный,,Гагарина,1/1а (Столовая) | Август |
| 20 | 14/105-8 | 250 | п.Молодёжный,Школьная (насосная) | Сентябрь |
| 21 | 18/105-8 | 320 | п.Слизнево,ул.Б.Слизнево,11а | Сентябрь |
| 22 | 19/105-8 | 100 | п.Слизнево,уо.Нагорная,10а | Сентябрь |
| 23 | 9/105-2-3 | 560 | п.Овсянка,ул.Щетинкина,126а (Психбольница) | Август |
| 24 | 10/105-4 | 320 | п.У-Мана, | Март |
| 25 | 9/105-7 | 320 | п.Молодёжный,ДРП №1а | Июнь |
| 26 | 25/105-7 | 320 | п.Манский, ч/а Малышева | Июнь |
| 27 | 1/109-1-2 | 2х400 | г.Дивногорск,Набережная,25а | Май |
| 28 | 13/109-8 | 100 | г.Дивногорск,Гидростроит.,2ж/1а | Август |
| 29 | РП-6 | яч.-4шт | г.Дивногорск,,Нижний проезд,35/15н | Август |
| 30 | РВНО-6кв ф104-5 | 1шт | г.Дивногорск,,Заводская,1в/1б | Май |

Составил инженер ПТО  МУПЭС:                                               А.В. Логванов

Согласовано гл. инженер МУПЭС:                                                А.Б. Щебетун